IPP

INFORMATION PRODUCTION PLAN

Plan de Producción de Información (ex BEP) — Plantilla modular para edificaciones privadas

Versión 2.0 — Octubre 2026 — Borrador para revisión

Marco: ISO 19650-2:2018 y -3:2020 (vigente) · DIS ISO 19650 (marzo 2026, en consulta) · ISO 7817-1:2024 (LOIN) · ISO 23386 / 23387 · openBIM (IFC, BCF, IDS, bSDD)

Cómo está construido este documento Núcleo obligatorio (N1–N7) + módulos de propósito (P1–P7) que se activan según los objetivos del cliente + módulos de soporte (S1–S6) que se activan según las condiciones del proyecto + anexos (A–F). La Parte 0 es el engranaje: explica qué módulos usar, en qué orden, cuáles son necesarios, cuáles opcionales y con qué objetivo. Léala completa antes de abrir cualquier módulo.

| Nombre del proyecto | [Nombre completo del proyecto] |
| --- | --- |
| Código del proyecto | [Código] |
| Responde a | IPR — [Nombre del proyecto], v. [x] (o Anexo D si el cliente no emitió IPR) |
| Lead Appointed Party | [Empresa / persona] |
| Appointing Party (cliente) | [Razón social] |
| Perfil de configuración | [ ] A Esencial [ ] B Coordinado [ ] C Integrado Lean/IPD [ ] D Ciclo de vida (AIM) (ver 0.6) |
| Estado del documento | [Versión / Revisión / Fecha] |

Nota sobre terminología y estado normativo Este documento usa la denominación IPP (Information Production Plan), propuesta en el Draft International Standard de revisión de ISO 19650 (publicado para consulta el 10 de marzo de 2026; publicación definitiva proyectada para 2027). Esa revisión aún no es norma vigente. Bajo el marco contractualmente aplicable hoy (ISO 19650-2:2018) este mismo documento se denomina BEP (BIM Execution Plan). Su función es equivalente: puede presentarse y hacerse valer como BEP sin modificación. Del mismo modo, IPR ≡ EIR (Exchange Information Requirements).

# CONTENIDO

CONTENIDO	2

PARTE 0 — CÓMO USAR ESTE IPP: EL ENGRANAJE ENTRE MÓDULOS	6

0.1 La cadena que une todos los módulos	6

0.2 Tres capas de módulos	6

0.3 Mapa de módulos	6

0.4 Secuencia de ensamblaje: en qué orden usar los módulos	7

0.5 Matriz objetivo → módulos	9

0.6 Perfiles de configuración (punto de partida)	10

0.7 Interfaces: qué recibe y qué entrega cada módulo	10

0.8 Fuente única de cada dato (evitar duplicaciones)	11

0.9 Registro de configuración del proyecto	11

0.10 Cómo agregar un módulo nuevo o activar uno por adenda	12

N1 — IDENTIFICACIÓN, PARTES Y MARCO NORMATIVO	12

N1-1 Datos generales del proyecto	12

N1-2 Partes y roles	13

N1-3 Disciplinas en alcance	13

N1-4 Fases cubiertas	13

N1-5 Restricciones y condiciones especiales	14

N1-6 Marco normativo aplicable	14

N1-7 Aprobación	14

N2 — PROPÓSITOS, PLAN DE USOS Y RESPUESTA AL IPR	16

N2-1 Objetivos del cliente (selector principal)	16

N2-2 Plan de Usos: propósitos activos	16

N2-3 Condiciones del proyecto (selector de módulos de soporte)	17

N2-4 Catálogo de propósitos	17

N2-5 Trazabilidad con el IPR	18

N2-6 Propósitos por fase del ciclo de inversión	18

N2-7 Control de cambios del Plan de Usos	18

N3 — NIVEL DE INFORMACIÓN NECESARIO (LOIN — ISO 7817-1)	19

N3-1 Los cuatro prerrequisitos	19

N3-2 Los tres pilares y los cinco aspectos geométricos	19

N3-3 Procedimiento para determinar el LOIN	20

N3-4 Reglas de especificación	20

N3-5 Jerarquía de prevalencia entre pilares	20

N3-6 Principios por disciplina	20

N3-7 Traducción de etiquetas heredadas (LOD / LOI)	21

N3-8 Criterios de aceptación de un entregable	21

N4 — PLANIFICACIÓN DE ENTREGA: HITOS, TIDP Y MIDP	22

N4-1 Hitos de entrega de información (fuente única)	22

N4-2 Test de existencia de un contenedor (principio pull)	22

N4-3 TIDP — Task Information Delivery Plan	23

N4-4 MIDP — Master Information Delivery Plan	23

N4-5 Cortes de coordinación (si P1 está activo)	23

N4-6 Gestión de desviaciones y mejora del propio MIDP	23

N5 — GESTIÓN DE INFORMACIÓN: CDE, NOMENCLATURA, GEORREFERENCIA, FORMATOS Y MOVILIZACIÓN	23

N5-1 Entorno Común de Datos (CDE)	24

N5-2 Estados y estructura de carpetas	24

N5-3 Convención de nomenclatura de contenedores	25

N5-4 Georreferenciación y origen compartido	25

N5-5 Formatos de intercambio	26

N5-6 Herramientas: pila tecnológica y alternativas	27

N5-7 Ciclo de revisión y aprobación	27

N5-8 Movilización y mapas de proceso	28

N6 — ROLES, RESPONSABILIDADES Y PRINCIPIOS DE CONDUCTA	28

N6-1 Roles	28

N6-2 Registro de personas designadas	29

N6-3 Matriz RACI	29

N6-4 Principios de conducta del equipo	30

N7 — VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, KPIs Y MEJORA CONTINUA	30

N7-1 Verificación y validación	30

N7-2 Controles mínimos de calidad por entrega	30

N7-3 Gestión de observaciones (escala única)	31

N7-4 Indicadores (KPIs)	31

N7-5 Mejora continua y lecciones aprendidas	32

N7-6 Informe de hito	32

N7-7 Revisión y actualización del IPP	32

P1 — COORDINACIÓN E INTERFERENCIAS	33

P1-1 Qué consume este módulo	33

P1-2 Modelo federado	33

P1-3 Cortes de coordinación	33

P1-4 Tipos y niveles de coordinación	33

P1-5 Tolerancias	34

P1-6 Proceso de detección y resolución	34

P1-7 Convención de colores del modelo federado	34

P2 — CUANTIFICACIÓN Y METRADOS (QTO)	36

P2-1 Principio	36

P2-2 Elementos cuantificables y unidad de medida por familia	36

P2-3 Parámetros de metrado	38

P2-4 Precisión del metrado por hito	39

P2-5 Reglas de cuantificación	39

P3 — ESPACIOS (ROOMS / SPACES)	40

P3-1 Principio	40

P3-2 Parámetros del espacio	40

P3-3 LOIN del espacio por propósito	40

P3-4 Reglas	41

P3-5 Verificación	41

P4 — CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LICENCIAMIENTO	42

P4-1 Alcance	42

P4-2 Matriz de reglas normativas	42

P4-3 LOIN adicional	42

P4-4 Proceso	42

P5 — DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIÓN 3D	44

P5-1 Planos, tablas y listados desde el modelo	44

P5-2 Visualización y comunicación 3D	44

P6 — EXTENSIONES DIMENSIONALES (4D / 6D)	45

P6-1 Preguntas mínimas antes de activar	45

P6-2 LOIN típico a validar en la adenda	45

P7 — INFORMACIÓN DE ACTIVOS Y AIM / GEMELO DIGITAL	46

P7-1 Principio y estado normativo	46

P7-2 Qué se mantiene: criterio de inclusión en el registro de activos	46

P7-3 Requisitos de información de activos (AIR) por sistema	46

P7-4 LOIN de activos y momento de captura	47

P7-5 Formato de entrega	47

P7-6 Gemelo digital (solo si O7)	47

S1 — COLABORACIÓN INTEGRADA: ICE Y BIG ROOM	48

S1-1 Instancias de colaboración	48

S1-2 Estructura de una sesión ICE	48

S1-3 Facilitación y negociación	48

S1-4 Registro de decisiones provisionales	49

S2 — PROPIEDADES, CLASIFICACIÓN E IDS (ISO 23386 / 23387)	50

S2-1 Marco conceptual	50

S2-2 Orden de fuentes de propiedades	50

S2-3 Del LOIN a la propiedad: regla de oro	50

S2-4 Catálogo de propiedades IFC habituales por elemento	50

S2-5 Cómo se expresan los requisitos alfanuméricos: IDS	51

S2-6 Clasificación	51

S3 — SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 19650-5)	52

S3-1 Requisitos del cliente	52

S3-2 Clasificación de la información	52

S3-3 Plan de seguridad	52

S4 — CALIDAD FORMAL Y AUDITORÍA AUTOMATIZADA	53

S4-1 Controles ampliados	53

S4-2 Informe de calidad	53

S5 — RIESGOS DEL PROCESO DE INFORMACIÓN	54

S5-1 Marco metodológico	54

S5-2 Matriz de calificación	54

S5-3 Categorías de riesgo	55

S5-4 Registro de riesgos	55

S6 — PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN (VDC / LAST PLANNER)	56

S6-1 Marco conceptual	56

S6-2 Estructura de planificación	56

S6-3 Proceso de pull planning por hito	57

S6-4 Medición y control	57

ANEXO A — MATRIZ LOIN POR DISCIPLINA (ISO 7817-1)	58

A-1 Arquitectura	58

A-2 Estructuras	59

A-3 MEP (mecánico, eléctrico, sanitario)	60

A-4 Plantilla para filas nuevas	62

ANEXO B — PLANTILLAS TIDP / MIDP Y CATÁLOGO BASE DE CONTENEDORES	63

B-1 Encabezado de TIDP (uno por disciplina)	63

B-2 Catálogo base de contenedores	63

B-3 MIDP — matriz maestra de contenedores por disciplina y hito	65

ANEXO C — DICCIONARIO DE PROPIEDADES DEL PROYECTO	66

ANEXO D — IPR MÍNIMO (SI EL CLIENTE NO EMITIÓ IPR)	67

ANEXO E — REGISTRO DE REVISIONES DEL IPP	68

ANEXO F — GLOSARIO	69

Si el contenido aparece vacío, haga clic derecho sobre él y elija “Actualizar campo”.

# PARTE 0 — CÓMO USAR ESTE IPP: EL ENGRANAJE ENTRE MÓDULOS

Esta Parte 0 es el engranaje del documento: define qué módulos se usan, en qué orden, cuáles son necesarios, cuáles son opcionales y con qué objetivo del cliente se justifica cada uno. Se lee completa antes de abrir cualquier módulo.

## 0.1 La cadena que une todos los módulos

Todo el IPP es la implementación de una sola cadena de trazabilidad. Cada módulo existe para sostener un eslabón; si un contenedor de información no puede rastrearse hasta un objetivo del cliente, no se produce (principio Pull de Lean Construction).

| 1. Objetivo de negocio | 2. Propósito de uso | 3. LOIN | 4. Contenedor (TIDP/MIDP) | 5. Verificación y validación | 6. Lección aprendida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Para qué existe esta información? | ¿Qué proceso la consume y qué decisión habilita? | ¿Qué geometría, datos y documentos exige ese uso, por objeto y por hito? | ¿Qué se entrega, quién, cuándo, en qué estado del CDE? | ¿Está lo pedido (verificación)? ¿Sirvió para el uso (validación)? | ¿Qué se mejora en el estándar para el próximo hito/proyecto? |
| N2 | N2 + módulos P | N3 + Anexo A (+ S2) | N4 + Anexo B | N7 (+ S4) | N7 (+ S1, S5) |

Los módulos N1, N5 y N6 (identificación, CDE, roles) no son eslabones sino la infraestructura sobre la que corre la cadena. Los módulos de soporte refuerzan eslabones específicos cuando el proyecto lo justifica.

## 0.2 Tres capas de módulos

| Capa | Códigos | Qué contiene | Regla de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| NÚCLEO | N1 – N7 | Identificación, propósitos y plan de usos, LOIN, planificación de entrega, CDE, roles, verificación y mejora continua. | Siempre activo. Es el mínimo que hace que el documento sea un IPP/BEP válido y trazable al IPR. |
| PROPÓSITO | P1 – P7 | Un módulo por cada propósito de uso de la información: coordinación, cuantificación, espacios, normativa, documentación/comunicación, extensiones 4D/6D, activos/AIM. | Se activa por objetivo del cliente (decisión tomada en N2). Un propósito no activo no genera LOIN, contenedores ni KPI. |
| SOPORTE | S1 – S6 | Capacidades que refuerzan la ejecución: colaboración ICE, propiedades y IDS, seguridad, calidad formal, riesgos, planificación VDC/LPS. | Se activa por condición del proyecto (nº de disciplinas, complejidad, exigencia contractual, sensibilidad de la información). |
| ANEXOS | A – F | Matriz LOIN, plantillas TIDP/MIDP y catálogo de contenedores, diccionario de propiedades, IPR mínimo, registros y glosario. | Se adjuntan según los módulos activos (ver 0.3). |

## 0.3 Mapa de módulos

Esta tabla es el índice funcional del IPP. La columna “Requiere” indica qué debe estar activo antes.

| Cód. | Módulo | Capa | Condición de activación | Requiere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Identificación, partes y marco normativo | Núcleo | Siempre | — |
| N2 | Propósitos, Plan de Usos y respuesta al IPR | Núcleo | Siempre | N1 |
| N3 | Nivel de Información Necesario (LOIN) | Núcleo | Siempre | N2 |
| N4 | Planificación de entrega: hitos, TIDP y MIDP | Núcleo | Siempre | N2, N3 |
| N5 | Gestión de información: CDE, nomenclatura, georreferencia, formatos, movilización | Núcleo | Siempre | N1 |
| N6 | Roles, responsabilidades y principios de conducta | Núcleo | Siempre | N1 |
| N7 | Verificación, validación, KPIs y mejora continua | Núcleo | Siempre (se cierra al final) | N3, N4 y módulos activos |
| P1 | Coordinación e interferencias | Propósito | Objetivo O1 (más de una disciplina modela) | N3, N5 (georreferencia) |
| P2 | Cuantificación y metrados (QTO) | Propósito | Objetivo O2 | N3, S2 |
| P3 | Espacios (rooms / spaces) | Propósito | Objetivos O3, O6 o acabados en O2 | N3, S2 |
| P4 | Cumplimiento normativo y licenciamiento | Propósito | Objetivo O3 | P3, S2 |
| P5 | Documentación gráfica y comunicación 3D | Propósito | Objetivos O4 u O5 | N3 |
| P6 | Extensiones dimensionales (4D / 6D) | Propósito | Objetivo O9, solo por adenda | N3, P3 (6D) |
| P7 | Información de activos y AIM / gemelo digital | Propósito | Objetivos O6 u O7 | N3, P3, S2 |
| S1 | Colaboración integrada: ICE y Big Room | Soporte | Más de 2 disciplinas, o P1 o S6 activos | N6 |
| S2 | Propiedades, clasificación e IDS | Soporte | Obligatorio si P2, P3 o P7 activos; recomendado si hay auditoría automatizada | N3 |
| S3 | Seguridad de la información | Soporte | Información sensible o CDE con acceso restringido | N5 |
| S4 | Calidad formal y auditoría automatizada | Soporte | El contrato exige auditoría, o ≥ 3 disciplinas | N7, S2 |
| S5 | Riesgos del proceso de información | Soporte | Complejidad media o alta | N4 |
| S6 | Planificación de la producción de información (VDC / Last Planner) | Soporte | El proyecto adopta VDC/LPS | N4, S1 |

## 0.4 Secuencia de ensamblaje: en qué orden usar los módulos

El IPP no se completa de la página 1 a la última. Se ensambla en siete pasos; el orden evita retrabajo porque cada paso consume decisiones del anterior.

| Paso | Qué se hace | Módulos | Quién decide | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leer el IPR del cliente. Si no existe, redactar el IPR mínimo con el cliente. | Anexo D | Appointing Party + Information Manager | IPR (o IPR mínimo) firmado |
| 2 | Identificar el proyecto y marcar los objetivos del cliente; de ellos se derivan los propósitos y las condiciones. | N1, N2 | Information Manager con el cliente | Objetivos y Plan de Usos |
| 3 | Aplicar la matriz objetivo→módulos (0.5) y el perfil (0.6). Registrar la configuración (0.9). | Parte 0 | Information Manager | Registro de configuración |
| 4 | Definir el LOIN por objeto × propósito × hito antes de modelar. | N3, Anexo A, S2 | Lead Appointed Party + Appointed Parties; aprueba el cliente | Matriz LOIN aprobada |
| 5 | Definir hitos y generar TIDP/MIDP solo con contenedores trazables a un propósito activo. | N4, Anexo B | Lead Appointed Party | MIDP consolidado |
| 6 | Completar infraestructura y módulos activos: primero N5–N6, luego los P activos, luego los S activos (ver orden 0.4b). | N5, N6, P, S | Responsable de cada módulo | Módulos completos |
| 7 | Cerrar N7 (sus KPIs dependen de lo activado), movilizar al equipo, firmar la configuración y publicar el IPP en el CDE. | N7, N5-8 | Information Manager; aprueba el cliente | IPP en estado Published |

### 0.4b Orden de diligenciamiento recomendado y por qué

| Orden | Módulo | Razón del orden |
| --- | --- | --- |
| 1 | N1, N2 | Sin objetivos no se sabe qué activar. |
| 2 | N3 (+ S2 si aplica) | El LOIN depende de los propósitos y condiciona todo contenedor y toda propiedad. |
| 3 | N4 | Los hitos fijan el “cuándo” del LOIN; el TIDP/MIDP los materializa. |
| 4 | N5, N6 | El CDE, la nomenclatura y los roles son necesarios antes de producir el primer contenedor. |
| 5 | P3 → P2 → P1 → P4 → P5 → P6 → P7 (solo los activos) | P3 va primero porque P2, P4 y P7 consumen los espacios; P1 necesita georreferencia de N5; P7 depende de P3 y S2. |
| 6 | S1, S3, S6, S5, S4 | Los soportes ajustan la ejecución de los propósitos ya definidos; S4 va último porque audita contra lo definido en N3 y S2. |
| 7 | N7 | Sus KPI y controles se arman con los módulos que realmente quedaron activos. |

## 0.5 Matriz objetivo → módulos

Los módulos N1–N7 se activan siempre. Esta matriz indica qué módulos adicionales activa cada objetivo del cliente (los mismos que se marcan en N2-1). ● = activar (necesario para cumplir el objetivo) · ○ = recomendado (activar salvo razón documentada) · en blanco = no aplica.

| ID | Objetivo del cliente | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Coordinación multidisciplinar y constructibilidad (detectar interferencias antes de obra) | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ○ |  | ○ | ○ |  |
| O2 | Certeza de costo: metrados confiables extraídos del modelo (5D) |  | ● | ○ |  |  |  |  |  | ● |  | ○ |  |  |
| O3 | Cumplimiento normativo y licenciamiento sin observaciones |  |  | ● | ● | ○ |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| O4 | Documentación de construcción generada desde el modelo |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| O5 | Validación del diseño con cliente y usuarios |  |  |  |  | ● |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
| O6 | Continuidad de la información hacia operación (AIM / FM) |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● | ○ | ○ |  |  |
| O7 | Gemelo digital (datos en tiempo real sobre el modelo) |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |  |
| O8 | Control y confiabilidad de la producción de diseño (VDC / Last Planner) |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ○ | ● |
| O9 | Secuenciación constructiva 4D o análisis energético 6D (extensión por adenda) |  |  | ○ |  |  | ● |  |  | ○ |  |  |  |  |
| O10 | Proyecto de complejidad media/alta: gestionar riesgos del proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ● | ○ |
| O11 | Información sensible o confidencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| O12 | El contrato exige auditoría o QA formal |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ● |  |  |

Cómo leer la matriz — dos reglas de oro 1. Un objetivo activa módulos; un módulo nunca se activa solo. Si un equipo quiere activar P7 “porque se puede”, debe poder mostrar el objetivo O6 u O7 y el consumidor del dato (ver test de existencia, N4-2). 2. Las dependencias se activan en cascada. P2, P3 y P7 requieren S2 (propiedades): si se activa cualquiera de ellos, S2 pasa a obligatorio aunque no figure en la fila del objetivo.

## 0.6 Perfiles de configuración (punto de partida)

Los perfiles son combinaciones frecuentes. No son obligatorios: sirven para no empezar de cero. Se parte del perfil más cercano y se ajusta con la matriz 0.5.

| Perfil | Cuándo usarlo | Módulos (además del núcleo N1–N7) | Esfuerzo relativo | Riesgo si se queda corto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Esencial | Una o dos disciplinas, un solo propósito (p. ej. solo metrados o solo documentación). | Un módulo P + S2 si es P2/P3/P7 | Bajo | Sin coordinación formal los clashes se descubren en obra. |
| B — Coordinado | Diseño multidisciplinar (ARQ + EST + MEP) con coordinación y presupuesto de control. | P1, P2, S1, S2 | Medio | Sin S1 las interferencias se detectan pero no se resuelven a tiempo. |
| C — Integrado Lean / IPD | Proyecto complejo, equipo integrado, producción de diseño planificada y medida. | B + S4, S5, S6 (+ P5) | Medio-alto | Sin S6/S5 el equipo coordina pero no mide la confiabilidad del plan ni gestiona riesgos. |
| D — Ciclo de vida (AIM) | El cliente operará el activo y exige datos para FM o gemelo digital. | C + P3, P7, S3 (+ P4) | Alto | Sin P3/P7 desde el hito 1 la información se recaptura manualmente al final. |

## 0.7 Interfaces: qué recibe y qué entrega cada módulo

Si un módulo no recibe lo que necesita de otro, se rompe la cadena. Esta tabla permite verificar la consistencia del IPP antes de firmarlo.

| Módulo | Recibe de | Entrega a | Si falta lo que recibe… |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Contrato, IPR | Todos | No hay partes ni marco; el resto no tiene destinatario. |
| N2 | N1, IPR | N3, N4, Parte 0 | Se activan módulos sin objetivo (sobreproducción). |
| N3 | N2 (propósitos activos), N4 (hitos), N6 (actores) | Anexo A, S2, N4, N7 | El LOIN se define por etiqueta genérica (LOD/LOI) y no es validable. |
| N4 | N2, N3 | Anexo B, N7, S6, P1 | Los contenedores se programan por calendario y no por necesidad. |
| N5 | N1 | Todos los módulos que producen o intercambian contenedores | Nomenclatura y georreferencia incompatibles; federación inutilizable. |
| N6 | N1 | N5, N7, S1 | Nadie rinde cuentas por la aprobación a Published. |
| N7 | N3, N4, módulos activos | Mejora de estándares, Anexo E | Se verifica forma pero no uso; las lecciones no llegan a la plantilla. |
| P1 | N3 (LOIN de clash), N5 (origen común), S1 (resolución) | N7 (observaciones), N4 (cortes de coordinación), P2 (modelo depurado) | Falsos negativos (geometría insuficiente) o ruido (geometría excesiva). |
| P2 | N3, S2 (parámetros), P3 (acabados) | Presupuesto del cliente, N7 | Cantidades que no se pueden filtrar ni conciliar con el presupuesto. |
| P3 | N3, S2 | P2, P4, P7 | Metrados de acabados y verificación normativa sin base espacial. |
| P4 | P3, S2, reglas normativas | Trámite de licencia; N7 | No es posible automatizar la revisión normativa. |
| P5 | N3, P1 (modelo coordinado) | Obra / cliente | Planos que no coinciden con el modelo. |
| P6 | N3, N4, P3 (6D) | Cliente / planificador | Modelos “4D” sin propiedad de actividad ni fase. |
| P7 | N3, P3, S2, S3 | AIM / CMMS del cliente | Recaptura manual de datos al entregar el activo. |
| S1 | N6 (roles), P1 (issues) | N7 (acciones y lecciones) | Issues abiertos sin decisión; polarización entre disciplinas. |
| S2 | N3 (propiedades requeridas) | P2, P3, P7, S4 (reglas IDS), Anexo C | Propiedades inconsistentes entre disciplinas. |
| S3 | N5 | Todos (permisos y clasificación) | Información sensible en el CDE sin control. |
| S4 | N3, S2 (reglas IDS), N7 | Informe de calidad por hito | La auditoría es manual y subjetiva. |
| S5 | N4 (hitos), N7 | Plan de mitigación | Riesgos conocidos pero sin dueño ni plazo. |
| S6 | N4 (hitos), S1 | N7 (PPC, restricciones) | El equipo se compromete sin visibilidad de restricciones. |

## 0.8 Fuente única de cada dato (evitar duplicaciones)

Cada dato vive en un solo lugar y los demás módulos lo referencian por código, sin copiarlo. Así no existen valores contradictorios entre módulos.

| Dato | Vive en | Los demás módulos… |
| --- | --- | --- |
| Objetivos y propósitos activos | N2 | …citan el código (O#, P#). |
| Hitos de entrega y fechas | N4-1 | …citan H1–H5; nunca redefinen fechas. |
| Nivel de información necesario (LOIN) | Anexo A (regla en N3) | …citan la fila del Anexo A. |
| Contenedores, códigos y estados | Anexo B (regla en N4) | …citan el código del contenedor. |
| Nomenclatura, carpetas, permisos, formatos, georreferencia | N5 | …citan N5-#. |
| Roles, RACI, conducta | N6 | …citan el rol por nombre N6. |
| Escala de criticidad, estados y plazos de observaciones | N7-3 | P1 y S4 usan esta escala; no definen otra. |
| Propiedades, Psets propios, clasificación | S2 / Anexo C | P2, P3, P7 referencian el nombre de la propiedad. |
| Riesgos y lecciones aprendidas | S5 / Anexo E | N7 y S1 alimentan los registros. |

## 0.9 Registro de configuración del proyecto

Es la hoja de firma de la Parte 0: declara qué módulos están activos y por qué. Se completa en el paso 3 y se revisa en cada hito (N7-7). Un módulo activo sin objetivo o condición que lo justifique debe cuestionarse; un módulo no activado con objetivo declarado es una inconsistencia.

| Módulo | Estado | Objetivo (O#) o condición que lo justifica | Responsable | Fecha / revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| N2 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| N3 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| N4 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| N5 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| N6 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| N7 | [X] Activo (obligatorio) | Núcleo |  |  |
| P1 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| P2 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| P3 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| P4 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| P5 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| P6 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| P7 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| S1 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| S2 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| S3 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| S4 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| S5 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |
| S6 | [ ] Activo [ ] No activado |  |  |  |

| Perfil de partida (0.6) | [ ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] Personalizado |
| --- | --- |
| Aprobado por (Appointing Party) | Nombre: Firma: Fecha: |
| Aprobado por (Lead Appointed Party) | Nombre: Firma: Fecha: |

## 0.10 Cómo agregar un módulo nuevo o activar uno por adenda

La modularidad sirve si el sistema puede crecer sin romperse. Para sumar un propósito (por ejemplo, adquisiciones, fabricación digital o sostenibilidad):

- Registrar el objetivo del cliente en N2-1 y el propósito en N2-2 (con consumidor y decisión que habilita).

- Crear el módulo con la ficha estándar (tipo, cuándo se activa, requiere, alimenta, responde al IPR, valor Lean).

- Añadir al Anexo A las filas LOIN del nuevo propósito (objeto × hito × actor) y marcar “No aplicable” donde corresponda.

- Añadir los contenedores al Anexo B con su trazabilidad al nuevo propósito y actualizar el MIDP.

- Actualizar las matrices 0.3, 0.5, 0.7, 0.8 y el registro de configuración (0.9) y emitir una nueva revisión del IPP (Anexo E).

- Si el IPR del cliente cambia, tramitar la adenda al IPR primero (N2-7).

# N1 — IDENTIFICACIÓN, PARTES Y MARCO NORMATIVO

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Siempre. |  |  |
| Requiere | Contrato / IPR del cliente | Alimenta a | Todos los módulos |
| Responde al IPR | Datos generales y roles (IPR §2–§3) |  |  |

## N1-1 Datos generales del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | [Nombre completo] |
| Código interno | [Código — 4 a 8 caracteres, se usa en N5-3] |
| Ubicación | [Distrito, Provincia, Departamento, Perú] |
| Tipo de activo / uso | Edificación privada — [Residencial / Comercial / Mixto / Industrial] |
| Área total aproximada | [m²] |
| Pisos / sótanos | [N.º] |
| Appointing Party (cliente / propietario) | [Razón social] |
| Lead Appointed Party | [Empresa] |
| IPR de referencia | IPR — [Nombre], v. [x] / Anexo D |
| Fecha de emisión / versión | [DD/MM/AAAA] / 2.0 |

## N1-2 Partes y roles

Los roles se describen en N6. Aquí se registran las partes y sus contactos.

| Rol (ISO 19650 / DIS 2026) | Denominación interna | Empresa / persona | Contacto | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appointing Party | Cliente / propietario |  |  | Emite IPR, aprueba IPP y entregables a Published, gobierna el AIM. |
| Lead Appointed Party | Gerencia de proyecto / coordinación general |  |  | Responde al IPR, consolida MIDP, gobierna el CDE del proyecto. |
| Information Manager | Gestor de información (ex BIM Manager) |  |  | Audita, administra el CDE, facilita ICE, mantiene lecciones aprendidas. |
| Appointed Party | Equipo de [ARQ / EST / MEP / otras] |  |  | Produce su información según LOIN; entrega su TIDP. |

## N1-3 Disciplinas en alcance

| Disciplina | Incluida | Responsable (Appointed Party) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura (ARQ) | [ ] |  |  |
| Estructuras (EST) | [ ] |  |  |
| Instalaciones sanitarias (SAN) | [ ] |  |  |
| Instalaciones eléctricas (ELE) | [ ] |  |  |
| HVAC / mecánicas (MEC) | [ ] |  |  |
| Sistemas especiales (ACI, comunicaciones, seguridad, gases, otros) | [ ] |  |  |

## N1-4 Fases cubiertas

La fase determina qué hitos existen (se definen en N4-1). Marque las fases que cubre este IPP.

| Fase | Cubierta | Hito (N4-1) | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cabida / factibilidad volumétrica | [ ] | H1 |  |
| Anteproyecto | [ ] | H2 |  |
| Proyecto para revisión | [ ] | H3 |  |
| Proyecto detallado / de obra (expediente técnico) | [ ] | H4 |  |
| As-built (solo si P7 activo o lo exige el contrato) | [ ] | H5 |  |

## N1-5 Restricciones y condiciones especiales

[Describir restricciones normativas, contractuales, de plazo o presupuesto que condicionen el alcance: normas municipales, RNE, reglamentación del cliente, condiciones del lote, etc.]

## N1-6 Marco normativo aplicable

La columna “Estado” distingue lo que obliga hoy de lo que es dirección futura. Nada de lo marcado “en desarrollo” es exigible contractualmente, aunque este IPP lo adopte como práctica.

| Norma / documento | Estado | Qué se aplica en este IPP | Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 19650-1:2018 y 19650-2:2018 | Vigente | Conceptos, proceso de entrega de activos (fase de diseño). Marco contractual del IPP/BEP. | Todos |
| ISO 19650-3:2020 | Vigente | Fase operacional; referencia para el AIM. | P7 |
| ISO 19650-5:2020 | Vigente | Seguridad de la información. | S3 |
| ISO 7817-1:2024 (LOIN — conceptos y principios) | Vigente (sustituye a EN 17412-1:2020, retirada) | Estructura del nivel de información necesario: tres pilares, cinco aspectos geométricos, prerrequisitos. | N3, Anexo A |
| ISO/DTS 7817-2 (guía de aplicación) | En desarrollo — en etapa de votación final según el sitio de ISO (verificar antes de citar) | Metodología aplicada; se usa como orientación, no como exigencia. | N3 |
| ISO/DIS 7817-3 (modelo y esquema de datos) | En desarrollo (votación DIS) — verificar | Dirección futura: LOIN interpretable por máquina. | N3, S2 |
| Revisión ISO 19650 (DIS, 10-mar-2026) | En consulta; publicación proyectada 2027 | Terminología IPP/IPR; proceso unificado; AIM continuo. Aún no vinculante. | Todos |
| ISO 23386 / ISO 23387 | Vigente | Metodología de propiedades y plantillas de datos. | S2 |
| ISO 16739-1 (IFC) · BCF · IDS · bSDD (buildingSMART) | Vigente / estándares abiertos | Intercambio, issues, validación de requisitos de información y diccionario. | N5, P1, S2 |
| Plan BIM Perú (DS N.º 068-2021-PCM) | Verificar vigencia y cita exacta | Marco nacional para inversión pública; referencia complementaria en edificación privada. | Todos |
| RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) | Vigente | Parámetros normativos verificables. | P3, P4 |
| BIM Forum LOD Specification | Referencia complementaria | Solo para traducir etiquetas heredadas (N3-7); no define requisitos. | N3 |

Nota de prudencia sobre el borrador 2026 La denominación exacta de algunos documentos de la revisión (por ejemplo la expansión de la sigla IPR, o si TIDP/MIDP se mantendrán con ese nombre) puede variar hasta la publicación final. Este IPP conserva TIDP y MIDP y usa IPR como “Information Product / Purpose Requirements”; si el texto definitivo cambia, se actualiza la terminología sin alterar la estructura.

## N1-7 Aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Appointing Party |  |  |  |
| Lead Appointed Party |  |  |  |
| Information Manager |  |  |  |

# N2 — PROPÓSITOS, PLAN DE USOS Y RESPUESTA AL IPR

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Information Manager + Appointing Party |
| Se activa cuando | Siempre. Es el interruptor general del IPP. |  |  |
| Requiere | N1 | Alimenta a | N3, N4, Parte 0 (configuración) |
| Responde al IPR | §1 Objetivos estratégicos, §2 Propósito y alcance |  |  |

Principio rector Ningún geometría, dato ni documento se produce “por defecto” o “por si acaso”. Se produce porque un proceso identificado lo consume, en un momento y para una decisión concretos. Este módulo registra ese consumo: es el Plan de Usos (Plan of Use). El LOIN (N3) es consecuencia del uso; nunca al revés.

## N2-1 Objetivos del cliente (selector principal)

Marque los objetivos que el cliente ha declarado (IPR) o que se han acordado con él. La última columna indica qué módulos activa cada uno (ver matriz 0.5). Si un objetivo no puede vincularse a un consumidor del dato, no se marca.

| Marcar | ID | Objetivo | Pregunta de confirmación al cliente | Activa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | O1 | Coordinación multidisciplinar y constructibilidad | ¿Necesita que las interferencias se resuelvan antes de obra? | P1, S1 |
| [ ] | O2 | Certeza de costo: metrados desde el modelo (5D) | ¿Va a presupuestar o controlar costo con cantidades del modelo? | P2, S2 (P3) |
| [ ] | O3 | Cumplimiento normativo y licenciamiento | ¿Quiere verificar parámetros normativos antes de presentar el trámite? | P4, P3, S2 |
| [ ] | O4 | Documentación de construcción desde el modelo | ¿Los planos se extraen del modelo o se dibujan aparte? | P5 |
| [ ] | O5 | Validación del diseño con cliente y usuarios | ¿Requiere recorridos o vistas 3D para aprobar decisiones? | P5 |
| [ ] | O6 | Continuidad hacia operación (AIM / FM) | ¿Operará el activo y qué datos necesita su equipo de mantenimiento? | P7, P3, S2 |
| [ ] | O7 | Gemelo digital | ¿Existe un caso de uso, un propietario del dato y una fuente de datos en tiempo real? | P7, S2, S3 |
| [ ] | O8 | Control de la producción de diseño (VDC / LPS) | ¿Quiere medir la confiabilidad del plan de producción de información? | S6, S1 |
| [ ] | O9 | Secuenciación 4D / análisis energético 6D | ¿Hay una decisión de secuencia o desempeño que dependa de ello? | P6 (adenda) |
| [ ] | O10 | Gestión de riesgos del proceso (proyecto complejo) | ¿La complejidad justifica un registro de riesgos formal? | S5 |
| [ ] | O11 | Información sensible o confidencial | ¿Hay información restringida (seguridad, instalaciones críticas)? | S3 |
| [ ] | O12 | Auditoría o QA formal exigido por contrato | ¿El contrato exige informe de calidad por hito? | S4 |

## N2-2 Plan de Usos: propósitos activos

Cada propósito activo debe poder responder: ¿quién consume la información?, ¿qué decisión habilita?, ¿en qué hitos? La columna “Valor Lean” indica qué desperdicio evita.

| Activo | Propósito (módulo) | Objetivo | Consumidor | Decisión que habilita | Hitos | Valor Lean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | P1 Coordinación e interferencias | O1 | Gestor de especialidades, proyectistas | ¿Qué elemento se mueve y quién cede espacio antes de obra? | H2 (mayores), H3 (formal), H4 (cierre) | Evita defectos y retrabajo en obra; reduce esperas por RFI. |
| [ ] | P2 Cuantificación (QTO) | O2 | Presupuestista, cliente | ¿El presupuesto de control es confiable? ¿Se aprueba el expediente? | H2 (orden de magnitud), H3 (control), H4 (expediente) | Evita medición manual y reproceso de metrados. |
| [ ] | P3 Espacios | O3, O6, O2 | Arquitecto, FM, presupuestista | ¿Cada ambiente cumple programa y acabados? ¿Qué espacio gestiona FM? | H2–H4 | Evita recaptura de datos de ambientes. |
| [ ] | P4 Cumplimiento normativo | O3 | Arquitecto, entidad licenciante | ¿Puede presentarse el proyecto sin observaciones? | H2, H3 | Evita observaciones y reprocesos del trámite. |
| [ ] | P5 Documentación y comunicación | O4, O5 | Contratista, cliente | ¿Hay documentación suficiente para construir? ¿El cliente aprueba la propuesta? | H3, H4 | Evita doble digitación y planos desalineados del modelo. |
| [ ] | P6 Extensiones 4D / 6D | O9 | Planificador, cliente | ¿Qué secuencia constructiva o desempeño energético se adopta? | Por adenda | Evita modelar dimensiones sin decisión asociada. |
| [ ] | P7 Activos / AIM | O6, O7 | Operador / FM | ¿Qué activos se mantienen y con qué datos, desde qué hito? | H4, H5 | Evita recapturar datos en la entrega final. |

## N2-3 Condiciones del proyecto (selector de módulos de soporte)

| Marcar | Condición | Activa |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Más de dos disciplinas producen modelos que se federan | S1 (y refuerza P1) |
| [ ] | Se usarán metrados, espacios o datos de activos (P2, P3 o P7) | S2 obligatorio |
| [ ] | Existe información sensible o el cliente exige acceso restringido | S3 |
| [ ] | El contrato exige auditoría o hay ≥ 3 disciplinas | S4 |
| [ ] | Complejidad media o alta (plazo, tamaño, interfaces, equipo nuevo) | S5 |
| [ ] | El equipo adopta VDC / Last Planner para planificar la producción | S6 |

## N2-4 Catálogo de propósitos

| Propósito | Definición | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| P1 Coordinación e interferencias | Identificación sistemática de colisiones físicas (hard), de espacios de operación y mantenimiento (soft) e incongruencias de información sobre el modelo federado. | Reportes BCF clasificados, actas ICE, modelo federado sin interferencias críticas abiertas. |
| P2 Cuantificación | Extracción de cantidades de obra desde propiedades del modelo para elaborar el presupuesto. | Tablas XLSX validadas por el presupuestista, consistentes con el modelo en la fecha de corte. |
| P3 Espacios | Modelado de ambientes como objetos de información (nombre, número, acabados, códigos de espacio). | Espacios completos y verificables, consumidos por P2, P4 y P7. |
| P4 Cumplimiento normativo | Verificación de parámetros normativos (RNE, ordenanzas, accesibilidad, seguridad) sobre el modelo. | Informe de cumplimiento: conforme / observado / no aplica. |
| P5 Documentación y comunicación | Planos, tablas y listados extraídos del modelo; vistas, renders y recorridos para validar decisiones. | Documentación enlazada al modelo; material de revisión con el cliente. |
| P6 Extensiones 4D / 6D | Dimensiones adicionales (secuencia, energía) solo cuando hay una decisión que las requiere. | Según la adenda. |
| P7 Activos / AIM | Enriquecimiento del modelo con datos de activos para operación y mantenimiento; base del Asset Information Model. | Modelo IFC con propiedades de activo y archivo COBie / equivalente listos para el CMMS del cliente. |

## N2-5 Trazabilidad con el IPR

Tabla de conformidad: cada requisito del IPR tiene una respuesta en el IPP. La numeración de cláusulas sigue la estructura de IPR de referencia y se ajusta al IPR real. Una excepción debe justificarse y ser aceptada por escrito por la Appointing Party.

| IPR (cláusula) | Requisito | Respuesta en este IPP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| §1 | Objetivos estratégicos de negocio | N2-1, N2-2 | [Aceptado / Excepción / Aclaración] |
| §2 | Propósito, alcance y a quién aplica | N1, N2 | [ ] |
| §3.1 | Roles y responsabilidades | N1-2, N6 | [ ] |
| §3.2 | Principio de mejora continua (PDCA, lecciones aprendidas) | N7-5, S1 | [ ] |
| §3.3 | Reporte temprano de errores sin estigma | N6-4, N7-3 | [ ] |
| §4 y Anexos A–C | LOIN por disciplina (3 pilares, 5 aspectos, prerrequisitos) | N3, Anexo A | [ ] |
| §5.1 | Estados del CDE (WIP, Shared, Published, Archived) | N5-1, N5-2 | [ ] |
| §5.2 | Formatos abiertos (IFC, BCF, IDS, bSDD) | N5-5, S2 | [ ] |
| §5.3 | Auditoría de calidad de modelos | N7-2, S4 | [ ] |
| §6 | Planificación de entrega (TIDP / MIDP) | N4, Anexo B | [ ] |
| §7 | Criterios de evaluación de la respuesta | Este documento completo | [ ] |
| §8 | Requisitos de entrega integrados al AIM | P7, S2 | [ ] |

## N2-6 Propósitos por fase del ciclo de inversión

Referencia (adaptada de la Guía Nacional BIM y de The New Zealand BIM Handbook) para ubicar en qué fase suele aplicar cada uso. Los usos efectivamente activos son los marcados en N2-2.

| Fase | Usos habituales |
| --- | --- |
| Formulación y evaluación | Diseño de especialidades, documentación, visualización 3D, coordinación, estimación de cantidades y costos, revisión del diseño, análisis estructural, detección de interferencias. |
| Ejecución — expediente técnico | Documentación, coordinación, detección de interferencias, cuantificación y metrados, diseño de sistemas constructivos. |
| Ejecución — obra | Planificación 4D, control de avance, modelo as-built, fabricación digital. |
| Funcionamiento (O&M) | Gestión de activos, programación de operación y mantenimiento, análisis de sistemas, gestión del espacio. |

## N2-7 Control de cambios del Plan de Usos

- El cambio (nuevo propósito, propósito retirado, nuevo objeto) se solicita por escrito indicando objetivo y consumidor.

- El Information Manager evalúa impacto en LOIN (N3), contenedores (N4) y esfuerzo.

- La Appointing Party aprueba; si modifica el IPR, se emite adenda al IPR primero.

- Se actualiza el IPP (nueva revisión, Anexo E) y se informa a todas las partes antes del siguiente hito.

# N3 — NIVEL DE INFORMACIÓN NECESARIO (LOIN — ISO 7817-1)

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Information Manager + Appointed Parties |
| Se activa cuando | Siempre. |  |  |
| Requiere | N2 (propósitos activos) | Alimenta a | Anexo A, N4, S2, N7 |
| Responde al IPR | §4 y Anexos A–C del IPR |  |  |

Idea central El nivel de información necesario no se elige por un número: se deriva de para qué se va a usar la información. “LOD 350 / LOI 4 para todo” no es más seguridad ni más calidad: es información que nadie pidió, que nadie va a usar y que cuesta tiempo producir. El LOIN no es un piso ni un techo: es la medida exacta de la necesidad. Faltar información es un defecto; sobrar información también.

## N3-1 Los cuatro prerrequisitos

ISO 7817-1 exige responder cuatro preguntas antes de fijar cualquier nivel. Sin ellas, el nivel —alto o bajo— es arbitrario.

| Pregunta | Prerrequisito (ISO 7817-1) | Dónde se responde en este IPP |
| --- | --- | --- |
| ¿Por qué? | Propósito | N2-2 (propósitos activos) |
| ¿Cuándo? | Hito de entrega de información | N4-1 (H1–H5) |
| ¿Quién? | Actor (quien solicita y quien entrega) | N1-2, N6 |
| ¿Qué? | Objeto dentro de una estructura de descomposición | Anexo A (grupos de elementos por disciplina) |

## N3-2 Los tres pilares y los cinco aspectos geométricos

Cada requisito se especifica por pilar, y dentro del pilar geométrico por aspecto. Los aspectos son independientes: pedir uno no implica los demás. Cualquier aspecto o pilar que no aporte al propósito se marca explícitamente “No aplicable”: no es un olvido ni un nivel bajo, es la norma funcionando como está diseñada.

| Pilar | Qué especifica | Cómo se expresa en el Anexo A |
| --- | --- | --- |
| 1. Geométrica | Forma, tamaño, posición del objeto. | Cinco aspectos (tabla siguiente). |
| 2. Alfanumérica | Identificación (nombre, tipo, código, clasificación) y contenido de información (propiedades requeridas con tipo de dato y unidad). | Columna “Alfanumérica”; se formaliza en reglas IDS (S2). |
| 3. Documentación | Documentos que respaldan el objeto o la decisión (fichas, certificados, especificaciones, memorias). | Columna “Documentación”; contenedores DOC en el Anexo B. |

| Aspecto geométrico | Rango | Pregunta que resuelve |
| --- | --- | --- |
| Detalle (Detail) | Simplificado → detallado | ¿Cuánto se parece a la forma real del objeto? |
| Dimensionalidad | 0D · 1D · 2D · 3D | ¿Punto, línea, superficie o volumen? |
| Ubicación (Location) | Absoluta / relativa | ¿Respecto al proyecto o respecto a otro objeto? |
| Apariencia (Appearance) | Simbólica → realista | ¿Necesita verse real o basta un color o símbolo? |
| Comportamiento paramétrico | Explícito / constructivo / paramétrico | ¿Debe ajustarse automáticamente si cambia el diseño? |

## N3-3 Procedimiento para determinar el LOIN

- Tomar un propósito activo del Plan de Usos (N2-2).

- Identificar los objetos que ese propósito consume (grupos de elementos del Anexo A).

- Identificar el hito en que se consume (N4-1) y el actor que entrega (N6).

- Especificar los tres pilares: aspectos geométricos, propiedades y documentos. Marcar “No aplicable” todo lo que no aporte.

- Si un mismo objeto sirve a varios propósitos, no se promedia: se especifica un LOIN por propósito. Un objeto puede tener varios LOIN simultáneos en el mismo hito.

- Obtener la aprobación de la Appointing Party antes de iniciar el modelado y registrar la fila en el Anexo A.

- Verificar y validar la entrega contra esa fila (N7-1).

## N3-4 Reglas de especificación

- Un requisito sin propósito no existe. Cada fila del Anexo A cita el propósito (P#) que la justifica.

- “No aplicable” es una respuesta legítima y deseada. Es la herramienta principal contra la sobreentrega (ejemplo: tarrajeos y solaqueos se resuelven por parámetro del muro base, no por geometría).

- La geometría se pide solo donde el propósito la consume. Para metrados, la cantidad se entrega como propiedad; la geometría que la sustenta es la ya requerida para coordinación.

- El nivel puede crecer entre hitos, pero solo en lo que cambia de propósito: no se renegocia “todo a un nivel mayor”.

- Las matrices LOIN se actualizan por adenda (N2-7), no por acuerdo verbal.

## N3-5 Jerarquía de prevalencia entre pilares

La norma reconoce que geometría, propiedades y documentos pueden solaparse o parecer contradictorios. Para evitar discusiones, este IPP fija qué contenedor prevalece por defecto (puede ajustarse por proyecto):

| Tipo de dato | Prevalece | Razón |
| --- | --- | --- |
| Cantidades para presupuesto (P2) | Propiedad alfanumérica curada | Las cantidades salen de datos verificados, no de geometría aproximada. |
| Ubicación y colisión (P1) | Geometría del modelo federado | Es la única fuente espacial común. |
| Especificación técnica contractual | Documento (especificación / ficha) | Es el documento que obliga contractualmente. |
| Identificación y clasificación | Propiedad alfanumérica (IDS) | Es lo que consumen AIM y auditorías automáticas. |

## N3-6 Principios por disciplina

Resumen de los patrones que sigue el Anexo A. El detalle fila por fila está en el anexo.

| Disciplina | Patrón de LOIN | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Geometría simplificada en general; espesor real de capa donde se verifican espacios libres (cielos rasos, pisos). Acabados húmedos (tarrajeos, solaqueos, revoques): geometría No aplicable. | No modelar capas de milímetros que no cambian ninguna decisión de coordinación. |
| Estructuras | Geometría real (sección y volumen efectivos), sin detalle de armado; el armado se resuelve por planilla de acero. | Un volumen estructural mal representado produce falsos negativos de clash que solo se descubren en obra. |
| MEP | Sección o diámetro exterior real incluyendo aislamiento desde el primer hito de coordinación; el aislamiento no es objeto independiente. | Representar ductos y tuberías sin su volumen real produce falsos negativos. |

## N3-7 Traducción de etiquetas heredadas (LOD / LOI)

Cuando un cliente, un proveedor o un BEP de otra organización usa “LOD 300”, “LOD 350” o “LOI 4”, el IPP no las adopta: las traduce a requisitos por objeto y propósito. La norma abandonó las etiquetas porque un número único simplifica en exceso algo multidimensional y no puede validarse contra un uso real.

| Etiqueta heredada | Cómo se lee | Cómo se reescribe en este IPP |
| --- | --- | --- |
| LOD 100–200 | Masa o forma genérica con dimensiones aproximadas. | Detalle simplificado, dimensionalidad 3D (o 2D), ubicación relativa o aproximada. Típico de H1 y de visualización. |
| LOD 300 | Geometría específica con dimensiones exactas. | No es un requisito completo: hay que decir para qué propósito, qué aspectos (detalle, ubicación…) y qué propiedades. Típicamente: P1 + P5. |
| LOD 350 | LOD 300 + interfaces, soportería, anclajes. | Solo si un propósito consume esas interfaces (p. ej. coordinación fina MEP–EST). Se especifica por objeto, no por proyecto. |
| LOD 400–500 | Fabricación, ensamblaje o verificado en obra. | Solo si existe un propósito de fabricación o as-built (H5/P7). Fuera del alcance de diseño. |
| LOI 1–2 (escala de cuatro niveles) | Identificación referencial / propiedades técnicas generales. | Pilar alfanumérico mínimo de identificación y clasificación. |
| LOI 3 | Información específica, clasificación, valores estimados, costos y especificaciones. | Propiedades de P2 (cantidad, unidad, partida) y documentación de especificación. |
| LOI 4 (marca y modelo de proveedor, datos de compra y fabricación) | Información definida para la compra. | Solo con propósito declarado de adquisición o de AIM (P7). Se captura cuando existe la compra (H4/H5), no antes. |

Caso práctico: “LOD 350 / LOI 4” declarado de forma general Un BEP de pre-construcción declara LOD 350 y LOI 4 de forma general, e incluye en LOD 350 soportería, anclajes, acero de refuerzo, canalizado eléctrico e información para operación y mantenimiento. Lectura LOIN: es una combinación de requisitos de coordinación fina (P1), fabricación (armado), adquisiciones (marca y modelo) y O&M (P7) aplicada a todo el modelo. Esto contradice el principio de no sobreproducir y, si el IPR excluye el armado, entra en conflicto con él. Qué hacer: (1) preguntar al cliente qué propósitos reales están detrás (¿adquisiciones? ¿O&M?); (2) los propósitos confirmados pasan al Anexo A con sus objetos y hitos; (3) lo no respaldado por un propósito se marca No aplicable.

## N3-8 Criterios de aceptación de un entregable

- El contenedor está en el CDE con la nomenclatura de N5-3 y el estado correcto.

- La fila del Anexo A que lo justifica fue aprobada antes de iniciar el modelado.

- Verificación: están presentes los aspectos, propiedades y documentos requeridos (N7-1).

- Verificación inversa: no hay información sin propósito que añada costo o riesgo (sobrecarga).

- Validación: el entregable sirvió al propósito declarado (se pudo detectar la interferencia o calcular el metrado).

- Sin observaciones críticas abiertas (N7-3) y, si P1 está activo, sin interferencias críticas abiertas.

# N4 — PLANIFICACIÓN DE ENTREGA: HITOS, TIDP Y MIDP

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Lead Appointed Party |
| Se activa cuando | Siempre. |  |  |
| Requiere | N2, N3 | Alimenta a | Anexo B, N7, P1 (cortes), S5, S6 |
| Responde al IPR | §6 Planificación de entrega |  |  |

Hitos: fuente única Este IPP define un único conjunto de hitos: H1–H5. Todos los demás módulos lo citan; ninguno lo redefine.

## N4-1 Hitos de entrega de información (fuente única)

| Hito | Descripción | Propósito dominante | Estado CDE al cierre | Fecha objetivo | Aprobación asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 Cabida | Estudio de cabida / factibilidad volumétrica. | Validar masa edificable, retiros y normativa (sin coordinación aún). | Shared | [fecha] | Visto bueno de factibilidad volumétrica y normativa |
| H2 Anteproyecto | Anteproyecto arquitectónico y de ingenierías. | Primeras interferencias mayores; metrados de orden de magnitud. | Shared | [fecha] | Aprobación de anteproyecto por el cliente |
| H3 Proyecto para revisión | Proyecto para revisión y aprobación del cliente y entidades. | Clash detection formal; metrados de control (presupuesto). | Shared → Published (metrado de control) | [fecha] | Cierre de coordinación (0 interferencias críticas abiertas) y aprobación del metrado de control |
| H4 Proyecto detallado / de obra | Proyecto detallado listo para construcción (expediente técnico). | Modelo coordinado sin interferencias abiertas; metrados de expediente. | Published | [fecha] | Aprobación de expediente técnico para licitación / construcción |
| H5 As-built (opcional) | Modelo verificado en obra y datos de activos. | Gestión de activos (P7) y cierre de AIM. | Published | [fecha] | Recepción de información por el cliente |

Adaptar los nombres de los hitos al contrato (p. ej. “Esquema”, “Anteproyecto”, “Proyecto Ejecutivo”). Lo importante es que cada hito tenga un propósito dominante y un estado CDE declarados.

## N4-2 Test de existencia de un contenedor (principio pull)

Ningún contenedor entra al TIDP “porque corresponde al hito”. Para incluirlo debe responderse sí a las cinco preguntas; si alguna no tiene respuesta, el contenedor no se produce.

| # | Pregunta | Dónde se verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿A qué propósito activo sirve? | N2-2 |
| 2 | ¿Quién lo consume (nombre del rol o proceso)? | N2-2, N6 |
| 3 | ¿Qué decisión habilita y cuándo se toma? | N2-2, N4-1 |
| 4 | ¿Qué LOIN exige (fila del Anexo A)? | Anexo A |
| 5 | ¿Qué pasa si no se entrega? (si la respuesta es “nada”, no se entrega) | Revisión en ICE / Big Room |

## N4-3 TIDP — Task Information Delivery Plan

Cada Appointed Party elabora su TIDP. Plantilla y catálogo base de contenedores en el Anexo B.

| Campo del TIDP | Contenido |
| --- | --- |
| Código del contenedor | Único, según N5-3. |
| Contenedor de información | Qué es (modelo, reporte, planos, metrado, memoria, ficha). |
| Grupo LOIN | Fila(s) del Anexo A que exige. |
| Propósito (P#) | Trazabilidad al Plan de Usos. |
| Formato | IFC, BCF, XLSX, PDF, DWG, etc. (N5-5). |
| Hito y fecha | H1–H5 (N4-1) y fecha de entrega. |
| Estado CDE requerido | Shared o Published. |
| Responsable | Appointed Party y persona. |

## N4-4 MIDP — Master Information Delivery Plan

El Lead Appointed Party consolida los TIDP en el MIDP. El valor del MIDP es sincronizar, no acumular: asegurar que todas las disciplinas entreguen información compatible en el mismo hito para que la coordinación y los metrados se ejecuten sobre un modelo federado real y no sobre entregas desalineadas en el tiempo.

- La fecha de cada hito es común a todas las disciplinas.

- El MIDP no redefine requisitos de información; los sincroniza en el tiempo.

- Se actualiza en cada hito (N4-6). La matriz maestra de contenedores por disciplina y hito está en el Anexo B.

- La fecha oficial de entrega es la de publicación en el CDE, no la de envío por correo ni por otro medio.

## N4-5 Cortes de coordinación (si P1 está activo)

Los cortes de federación intermedios no son hitos adicionales: son eventos de P1 anclados a los hitos de N4-1. Ver P1-3.

## N4-6 Gestión de desviaciones y mejora del propio MIDP

Reporte temprano, sin estigma Toda desviación del MIDP —contenedor no entregado a tiempo, LOIN incompleto, interferencia no resuelta— se reporta apenas se detecta y se registra como lección aprendida (N7-5). El objetivo es corregir el flujo a tiempo, no identificar responsables.

Ciclo PDCA sobre el MIDP: cada hito cerrado es también una revisión del plan. ¿Un contenedor resultó innecesario? ¿Faltó alguno? ¿La fecha del hito dio tiempo real de coordinación? Los ajustes se documentan con su motivo y se aplican al hito siguiente.

# N5 — GESTIÓN DE INFORMACIÓN: CDE, NOMENCLATURA, GEORREFERENCIA, FORMATOS Y MOVILIZACIÓN

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Siempre. |  |  |
| Requiere | N1 | Alimenta a | Todos los módulos que producen o intercambian contenedores |
| Responde al IPR | §5 CDE y formatos abiertos |  |  |

## N5-1 Entorno Común de Datos (CDE)

El CDE es la plataforma única donde se gestiona toda la información del proyecto. No se aceptan intercambios fuera del CDE sin autorización expresa por escrito.

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Plataforma del CDE | [Nombre de la plataforma o infraestructura acordada] |
| URL / acceso | [URL del proyecto] |
| Administrador del CDE | [Nombre y correo] |
| Estados de información | WIP · Shared · Published · Archived (ISO 19650-2) |
| Formato de intercambio principal | IFC 4.x (openBIM) |
| Formato nativo permitido | [Revit / ArchiCAD / Allplan / Tekla / otro] |
| Acceso del cliente | Lectura sobre Shared y Published en todo momento |
| Validación automática antes de Published | [Sí / No] — si S2 o S4 están activos: IDS bloqueante |

## N5-2 Estados y estructura de carpetas

| Carpeta | Estado ISO 19650 | Propósito | Frecuencia | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_ADMIN | — | IPP/BEP, IPR, contratos, actas, cronogramas, KPIs, registros (lecciones, riesgos). | Según necesidad | Equipo (lectura); Information Manager (escritura) |
| 01_WIP | Work in Progress | Versiones en desarrollo de cada disciplina; no visibles para otras partes. | Continua | Equipo de la disciplina (escritura) |
| 02_SHARED | Shared | Información compartida para coordinación, aún no aprobada. Pre-entrega una semana antes de cada hito. | Por hito / previa a ICE | Coordinador (carga); Information Manager (aprobación) |
| 03_PUBLISHED | Published | Información aprobada para uso por otras partes o construcción; congelada como base del siguiente hito. | Al cierre de hito | Equipo (lectura); Information Manager (escritura) |
| 04_ARCHIVED | Archived | Historial de revisiones y trazabilidad para auditoría. | Automática | Solo lectura |
| 05_TEMPLATES | — | Plantillas, familias aprobadas, reglas IDS, listados de chequeo. | Según necesidad | Lectura (todos); escritura (Information Manager) |

### Subcarpetas de 01_WIP

| Subcarpeta | Contenido |
| --- | --- |
| 2.1 Arquitectura | Modelos, planos y renders ARQ en desarrollo |
| 2.2 Estructuras | Modelos y planos EST en desarrollo |
| 2.3 Sanitarias | Modelos y planos SAN |
| 2.4 Eléctricas | Modelos y planos ELE |
| 2.5 HVAC / MEC | Modelos y planos HVAC |
| 2.6 Otras especialidades | Sistemas especiales activos (ACI, comunicaciones, seguridad, gases) |
| 2.7 Compatibilización | Modelo federado de trabajo y reportes BCF (si P1 activo) |

### Niveles de acceso y permisos

| Código | Permiso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SV | Solo ver | No descarga ni carga. |
| VD | Ver + descargar | Solo ve y descarga. |
| VDC | Ver + descargar + cargar | Ve, descarga y carga. |
| VDCE | Ver + descargar + cargar + editar | Control completo de archivos en la carpeta. |
| CC | Control de carpetas | Crea subcarpetas y asigna permisos. Exclusivo del Information Manager y administrador del CDE. |

Regla: Information Manager y administrador del CDE tienen CC sobre toda la estructura; los proyectistas tienen VDCE en sus carpetas y VD en las de otras disciplinas; la Appointing Party tiene VD sobre 02_SHARED y 03_PUBLISHED en todo momento.

## N5-3 Convención de nomenclatura de contenedores

Convención única Los contenedores se nombran con seis campos más revisión. La fase y el estado se registran como metadatos del CDE: el hito ya los define y no se duplican en el nombre.

[PROY]-[ORIG]-[ZONA]-[NIVEL]-[ROL]-[TIPO]-[NNN]_[REV].[ext]   Ejemplo: EDIF001-A-00-ZZ-A-M3-001_R03.ifc

| Campo | Qué es | Valores | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| PROY | Código del proyecto (se omite en un entorno de un solo proyecto) | 4–8 caracteres (N1-1) | EDIF001 |
| ORIG | Originador: la Appointed Party que produce el contenedor | A · E · M … (una letra por parte) | A |
| ZONA | Zona o sector del proyecto | 00 (todo el proyecto), 01, 02… o código de zona | 00 |
| NIVEL | Nivel | ZZ (todos los niveles), 00, 01, S1, S2… | ZZ |
| ROL | Disciplina técnica del contenido (puede diferir del originador si una parte cubre varias) | A (arq.), E (est.), M (mec.), P (san.), L (elec.), … | A |
| TIPO | Tipo de contenedor | M3 modelo 3D · DOC documento · XLS hoja de cálculo · BCF issues · DWG planos · RPT reporte · IDS especificación | M3 |
| NNN | Número secuencial | 001–999 | 001 |
| REV | Revisión (también en metadatos del CDE) | R00 (primera emisión), R01, R02… | R03 |

## N5-4 Georreferenciación y origen compartido

Aplica en cuanto hay más de un modelo que se federe. Es el prerrequisito de P1 y de cualquier federación: sin ella, los modelos aparecen desalineados y el análisis de interferencias es inútil.

| Punto | Definición | Rol | Quién lo establece |
| --- | --- | --- | --- |
| Survey Point | Ubicación real en coordenadas geográficas oficiales (UTM u otro); vincula el modelo con el levantamiento topográfico. | Referencia absoluta; no cambia durante el proyecto. | Coordinador de ARQ, validado con levantamiento topográfico firmado. |
| Project Base Point | Origen del sistema de coordenadas interno del proyecto, en una esquina conveniente. | Referencia relativa y operativa; idéntica en todos los modelos. | Coordinador de ARQ; no se cambia sin aprobación del Information Manager. |

| Parámetro | Valor del proyecto |
| --- | --- |
| Sistema de coordenadas | [UTM / WGS84 / PSAD56] |
| Zona UTM | [p. ej. 18S para el Perú central] |
| Survey Point — Norte (Y) | [mm] |
| Survey Point — Este (X) | [mm] |
| Elevación (Z) | [referida al nivel del mar o a un nivel local] |
| Project Base Point | [relativo al Survey Point] |
| Ángulo del norte verdadero | [grados sexagesimales] |
| Unidades del modelo | Milímetros (mm) |
| Software de definición inicial | [Revit / Archicad / otro] |

### Proceso de establecimiento y distribución

- El Information Manager designa al Coordinador de ARQ como custodio de los puntos de referencia.

- El Coordinador obtiene las coordenadas reales del Survey Point del levantamiento topográfico oficial firmado.

- Configura Survey Point y Project Base Point en la plantilla del proyecto y la publica en 00_ADMIN/SPATIAL_REFERENCE/ en estado Published.

- Todas las disciplinas parten de esa plantilla; no se crean modelos desde plantillas propias sin verificar la georreferencia.

- El Information Manager verifica la alineación en la primera federación; un modelo desalineado vuelve a WIP sin excepción.

- Si se detecta un error durante el proyecto, se convoca una sesión ICE de emergencia y se corrige simultáneamente en todos los modelos; no se permiten correcciones asíncronas individuales.

| Documento de referencia | Ruta en el CDE | Estado requerido |
| --- | --- | --- |
| SPATIAL_REF_v1.0 (plantilla con puntos configurados) | 00_ADMIN/SPATIAL_REFERENCE/ | Published antes de iniciar el modelado |
| LEVANTAMIENTO_TOPOGRAFICO.pdf (firmado) | 00_ADMIN/SPATIAL_REFERENCE/ | Published antes de iniciar el modelado |
| GEOREF_VERIFICATION.pdf (informe de verificación) | 00_ADMIN/SPATIAL_REFERENCE/ | Published tras la primera federación |

## N5-5 Formatos de intercambio

| Tipo de información | Nativo | Formato de intercambio obligatorio | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo 3D por disciplina | [Revit / ArchiCAD / otro] | IFC 4.x [versión exacta a acordar] | Obligatorio para todo modelo federable, sin importar el software de autoría. |
| Issues y coordinación | Propios de la plataforma | BCF 2.1 / 3.0 | Neutral respecto del proveedor; trazabilidad en el CDE. |
| Validación de requisitos de información | — | IDS (buildingSMART) | Si S2 activo; automatiza la verificación alfanumérica. |
| Planos 2D | [AutoCAD .dwg] | PDF + DWG | PDF para aprobación, DWG para construcción. |
| Tablas y metrados | .xlsx | XLSX | Exportación directa del modelo (P2). |
| Imágenes y renders | [Software de render] | PNG / JPG, mín. 300 dpi | Si P5 activo. |
| Datos de activos | — | COBie XLSX u otro formato acordado con el cliente | Si P7 activo. |

## N5-6 Herramientas: pila tecnológica y alternativas

El IPP prioriza formatos abiertos. Cuando una herramienta propietaria es la opción más eficiente para el equipo o la exige el contrato, se declara con honestidad. La alternativa abierta se anota para que el cliente conozca la salida (independencia de proveedor a lo largo del ciclo de vida del AIM).

| Función | Herramienta declarada del proyecto | Alternativa abierta o libre | Trade-off a considerar |
| --- | --- | --- | --- |
| Autoría de modelos | [Revit / ArchiCAD / Allplan / Tekla] | Bonsai (ex BlenderBIM) / IfcOpenShell para IFC nativo | Menor madurez de documentación y ecosistema de familias; útil para scripting y revisión. |
| CDE | [ACC / SharePoint / otro] | Nextcloud u ownCloud con control de versiones, Speckle autohospedado, BIMserver — desplegados en contenedores | Requiere capacidad técnica propia para operar, respaldar y asegurar; los flujos de aprobación se configuran, no vienen listos. |
| Visor y federación | [Navisworks / Solibri / Revizto] | Visores IFC web (web-ifc / IFC.js), BIMvision, Bonsai | Menor rendimiento y menos reglas listas con modelos muy grandes. |
| Detección de interferencias | [Navisworks / Solibri / Revizto] | IfcClash (IfcOpenShell) | Sin interfaz de reglas tan madura; exige scripting; resultado exportable a BCF. |
| Gestión de issues | [Incidencias del CDE / Revizto] | Cualquier herramienta con BCF | El formato BCF garantiza portabilidad; la usabilidad varía. |
| Validación de requisitos | [Solibri / otra] | IfcTester (IDS) e IfcOpenShell; validadores de buildingSMART | Cubre información alfanumérica y clasificación, no geometría. |
| Metrados | [Tablas de planificación / Dynamo / Excel] | Scripts IfcOpenShell → XLSX | Depende de que las propiedades estén bien definidas (S2). |
| Indicadores y reportes | [Excel / Power BI] | Python (pandas) + panel de código abierto | Más control, más mantenimiento. |

### Requisitos mínimos de hardware y conectividad

- Procesador multinúcleo de alta frecuencia (Intel Core i7/i9, AMD Ryzen 7/9 o equivalente).

- RAM: mínimo 16 GB; recomendado 32 GB para varias disciplinas o gran escala.

- Gráficos dedicados certificados para CAD/BIM, mínimo 4 GB de VRAM (recomendado 8 GB).

- Almacenamiento SSD NVMe para sistema y caché; disco secundario para archivos de proyecto.

- Conexión estable a internet para el CDE (mínimo recomendado 20 Mbps simétrico).

## N5-7 Ciclo de revisión y aprobación

- El autor crea o modifica el contenedor en estado WIP.

- Sube a SHARED con la revisión incrementada.

- El Coordinador revisa en un plazo máximo de [5] días hábiles.

- Si hay observaciones: vuelve a WIP con comentarios en BCF.

- Si se aprueba: el Information Manager lo promueve a PUBLISHED y notifica a la Appointing Party.

El plazo y el número máximo de revisiones deben fijarse en el contrato; si no están definidos se aplica el valor por defecto de 5 días hábiles.

## N5-8 Movilización y mapas de proceso

La movilización prepara al equipo antes de producir información. Se completa antes de iniciar el modelado.

| Actividad | Definición | Tareas mínimas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Movilización de personas | Preparar al equipo, asegurar capacidades y asignación de roles. | Evaluación de capacidades; kick-off; inducción al IPP; inducción al CDE. | Information Manager |
| Movilización tecnológica | Adquirir, configurar y probar software, hardware e infraestructura. | Validar hardware por rol y licencias; configurar y probar flujos en el CDE. | Administrador del CDE |
| Prueba de métodos y procedimientos | Verificar que el equipo comprende y aplica los procedimientos. | Probar gestión por CDE; probar plantillas y familias; probar federación. | Information Manager + Coordinadores |

### Mapas de proceso (Value Stream Map) de cada propósito activo

Un mapa de proceso describe, por propósito, las entradas, actividades, herramientas, salidas, responsables y puntos de control de calidad. No puede redactarse por completo antes del inicio: se perfecciona durante la movilización. El IPP no se considera cerrado hasta que los mapas de los propósitos activos estén publicados en el CDE (00_ADMIN/IPP/PROCESS_MAPS).

| Propósito | Responsable del mapa | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Coordinación | Information Manager | Semana 1 de movilización | [ ] Pendiente [ ] Aprobado |
| P2 Cuantificación | Coordinador + presupuestista | Semana 2 | [ ] Pendiente [ ] Aprobado |
| P3 Espacios | Coordinador ARQ | Semana 2 | [ ] Pendiente [ ] Aprobado |
| P4 Normativo | Coordinador ARQ | Semana 2 | [ ] Pendiente [ ] Aprobado |
| P5 Documentación y comunicación | Coordinador por disciplina | Semana 2 | [ ] Pendiente [ ] Aprobado |
| P7 Activos / AIM | Information Manager + administrador del CDE | Antes del primer hito | [ ] Pendiente [ ] Aprobado |

# N6 — ROLES, RESPONSABILIDADES Y PRINCIPIOS DE CONDUCTA

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Lead Appointed Party |
| Se activa cuando | Siempre. |  |  |
| Requiere | N1 | Alimenta a | N5, N7, S1 |
| Responde al IPR | §3.1 Roles y responsabilidades; §3.3 Reporte temprano |  |  |

## N6-1 Roles

El IPP usa los términos de la norma y los vincula con las denominaciones habituales de la práctica local. En proyectos pequeños una persona puede cumplir varios roles; no se permite que quien produce un contenedor lo apruebe a Published.

| Rol IPP | Denominación habitual | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Appointing Party | Parte que designa; cliente / propietario | Emite el IPR; aprueba el IPP; revisa y aprueba los contenedores a Published; gobierna el AIM; declara desde el inicio sus requisitos de información operativa y de negocio. |
| Lead Appointed Party | Parte designada principal; BIM Manager / gerencia de proyecto | Coordina la respuesta multidisciplinar al IPR, consolida el MIDP, gestiona el CDE del proyecto, mantiene el IPP vivo. |
| Information Manager | Gestor de información; Gerencia BIM | Audita calidad de modelos, administra el CDE (permisos y trazabilidad), facilita las reuniones ICE, mantiene el registro de lecciones aprendidas, identifica riesgos. |
| Gestor de especialidades / Design Manager | Gestor de especialidades | Canaliza información entre el equipo del cliente, usuarios y proyectistas; hace seguimiento del avance; toma decisiones en caso de conflicto durante el diseño; participa en las sesiones ICE (obligatorio). |
| Information Coordinator (por disciplina) | BIM Coordinator | Audita los modelos de su disciplina, valida entregables, prepara la entrega y informa del cumplimiento de hitos. |
| Information Author | BIM Author / Modelador | Produce y mantiene la información de su disciplina según el LOIN y los estándares del IPP; carga al CDE. |
| Proyectista | Proyectista de la especialidad | Valida y da conformidad técnica a su disciplina. |

## N6-2 Registro de personas designadas

| Rol | Nombre completo | Empresa | Correo | Fecha de designación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information Manager |  |  |  |  |
| Coordinador ARQ |  |  |  |  |
| Coordinador EST |  |  |  |  |
| Coordinador MEP |  |  |  |  |
| Administrador del CDE |  |  |  |  |
| [Otros] |  |  |  |  |

## N6-3 Matriz RACI

R = Responsable · A = Accountable (rinde cuentas) · C = Consultado · I = Informado

| Actividad | Appointing Party | Information Manager | Coordinador | Author |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitir IPR (o IPR mínimo) | A/R | C | I | I |
| Elaborar y aprobar el IPP | A | R | C | I |
| Definir y aprobar el LOIN (Anexo A) | A | R | C | C |
| Elaborar TIDP | I | A | R | C |
| Consolidar el MIDP | I | A/R | C | I |
| Configurar el CDE | I | A/R | C | I |
| Producir información (WIP → Shared) | I | I | A | R |
| Auditar y verificar modelos | I | A | R | C |
| Coordinación y resolución de interferencias (si P1) | I | A | R | C |
| Promover a Published | A (aprueba) | R | C | I |
| Registrar lecciones aprendidas | I | A/R | R | C |
| Aprobación final de entregables | A/R | C | I | I |

## N6-4 Principios de conducta del equipo

La gestión de información está al servicio del equipo; no lo vigila ni lo culpabiliza. Estos compromisos se verifican en las reuniones y en N7.

| Principio | Cómo se aplica | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Reporte temprano y sin estigma | Detectar y comunicar un error, clash o inconsistencia lo antes posible es comportamiento deseable. El costo del error crece cuanto más tarde se detecta (de la coordinación digital a la obra física). | Issues abiertos en el CDE desde el día de detección; ninguna sanción por reportar. |
| Respeto por las personas | Los reportes de auditoría son herramienta de soporte, no control punitivo. Se construye sobre el conocimiento del equipo. | Informes con acciones de mejora, no listas de culpables. |
| Convergencia, no victoria | Cada postura técnica tiene una lógica propia. Se traduce a datos del modelo y valor para el proyecto; ninguna disciplina “gana” por jerarquía o volumen de voz. | Actas con alternativas evaluadas (S1). |
| Decisión provisional documentada | Si una discusión no converge en [2] ciclos, se adopta una decisión provisional con el mejor conocimiento disponible, abierta a revisión y con responsable y fecha. | Registro de decisiones provisionales (S1-4). |
| Mejora continua (PDCA) | Cada ICE revisa también el proceso, no solo las interferencias. | Acciones de proceso en el acta y en el registro de lecciones (N7-5). |

# N7 — VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, KPIs Y MEJORA CONTINUA

| NÚCLEO — siempre activo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [X] Activo (obligatorio) | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Siempre. Se cierra al final del ensamblaje porque sus KPIs dependen de los módulos activos. |  |  |
| Requiere | N3, N4 y los módulos activos | Alimenta a | Mejora de estándares, Anexo E |
| Responde al IPR | §3.2 Mejora continua; §5.3 Auditoría |  |  |

## N7-1 Verificación y validación

Son procesos distintos y ambos se ejecutan contra el LOIN del Anexo A, no contra una etiqueta LOD genérica.

|  | Pregunta | Cuándo | Quién | Cómo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación | ¿Está presente lo requerido (aspectos, propiedades, documentos) y no hay información sin propósito que añada costo o riesgo? | Antes de cada paso a Shared y a Published | Coordinador; Information Manager audita | Revisión asistida, reglas IDS, listados de chequeo, scripts o herramienta declarada. |
| Validación | ¿La información entregada sirvió para el propósito? (¿se detectó la interferencia? ¿se calculó el metrado?) | Al cierre de cada hito | Consumidor de la información (p. ej. presupuestista, gestor de especialidades) | Pregunta explícita por contenedor; registro en el informe de hito. |

## N7-2 Controles mínimos de calidad por entrega

Estos controles aplican siempre. Si S4 está activo se amplían y automatizan (S4-1). La columna “Bloquea Published” indica si un incumplimiento impide la promoción.

| Control | Qué verifica | Herramienta (declarar) | Responsable | Bloquea Published |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura | Cumple N5-3. | Revisión manual / script del CDE | Coordinador | Sí |
| LOIN cubierto | Aspectos geométricos, propiedades y documentos del Anexo A presentes. | [Herramienta / IDS] | Coordinador | Sí |
| Sin información sin propósito | Campos no requeridos por ningún propósito activo (p. ej. datos de fabricante si P7 no está activo) no están completados. | Tablas de planificación / [herramienta] | Information Manager | No (se devuelve con observación) |
| Clasificación | 0 % de elementos sin clasificación definida en N5/S2. | [Herramienta] | Coordinador | Sí |
| Georreferencia | Origen y orientación según N5-4. | Visor / federación | Information Manager | Sí |
| Formato IFC válido | IFC 4.x sin errores de exportación. | Validador IFC | Author | Sí |
| Interferencias críticas (si P1) | 0 interferencias críticas abiertas. | BCF / herramienta de clash | Information Manager | Sí |

## N7-3 Gestión de observaciones (escala única)

Esta es la única escala de criticidad, categoría, estado y plazos del IPP; P1, S4 y S1 la usan sin redefinirla.

| Criticidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| GRAVE | Impacto significativo en una o más disciplinas; puede generar retrasos, sobrecostos o replanteamientos. Requiere coordinación entre proyectistas. | Una viga estructural interfiere con el recorrido principal de ductos HVAC. |
| MEDIA | Incongruencia de información dentro de una o entre disciplinas; impacto moderado, se resuelve con ajustes de coordinación. | Las luminarias no coinciden con la modulación del cielo raso. |
| LEVE | Observación menor; en su mayoría no requiere coordinación con otros. | Elementos sin nomenclatura correcta o con parámetros incompletos. |

| Categoría | Definición |
| --- | --- |
| DISEÑO | Cumplimiento de criterios y soluciones de diseño de cada especialidad. |
| MODELO | Cumplimiento de estándares de modelado, estructura de información y lineamientos del IPP. |
| REQUERIMIENTOS | Cambios, nuevos requerimientos o solicitudes del cliente durante el desarrollo. |

| Estado | Definición |
| --- | --- |
| ABIERTO | Aún no atendido ni respondido por la disciplina correspondiente. |
| RESPONDIDA | Tiene respuesta, pendiente de revisión y validación. |
| CERRADA | Solución validada que resuelve la situación. |
| NULA | Dejó de ser aplicable; no requiere seguimiento. |

| Categoría | GRAVE | MEDIA | LEVE |
| --- | --- | --- | --- |
| DISEÑO | 2 días hábiles | 3 días hábiles | 5 días hábiles |
| MODELO | 2 días hábiles | 3 días hábiles | 5 días hábiles |
| REQUERIMIENTOS | 2 días hábiles (coordinación inicial) | 3 días hábiles | 5 días hábiles |

En las sesiones ICE se prioriza la revisión de observaciones GRAVE y MEDIA.

## N7-4 Indicadores (KPIs)

Los KPIs del núcleo siempre aplican; los demás se activan junto con su módulo. Un indicador sin consumidor ni acción asociada es desperdicio y se retira.

| KPI | Módulo | Descripción / fórmula | Frecuencia | Responsable | Meta sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de entregas a hito | N4 | Contenedores entregados a tiempo / programados × 100 | Por hito | Lead Appointed Party | 100 % |
| Cumplimiento del LOIN | N3 | % de entregas que pasan la verificación sin observaciones críticas en primera revisión | Por entrega | Information Manager | ≥ 90 % |
| Utilidad validada (pull) | N4 | % de contenedores efectivamente consumidos por el proceso que los pidió | Por hito | Information Manager | ≥ 95 % |
| Tiempo de resolución de observaciones | N7-3 | % cerradas dentro del plazo por criticidad | Quincenal | Information Manager | ≥ 90 % |
| Interferencias resueltas | P1 | Cerradas / total identificadas, por criticidad | Quincenal | Gestor de especialidades | 100 % críticas al cierre de H3 |
| Metrado conciliado | P2 | % de partidas del presupuesto con cantidad trazable al modelo | Por hito | Presupuestista | Definir con cliente |
| Completitud de propiedades | S2 | % de objetos con las propiedades requeridas por el Anexo A | Por entrega | Coordinador | ≥ 98 % |
| PPC y restricciones | S6 | PPC = tareas completadas / comprometidas × 100; restricciones cerradas / detectadas | Semanal | Information Manager | PPC ≥ 80 %; restricciones ≥ 70 % |

## N7-5 Mejora continua y lecciones aprendidas

Cada reunión ICE (o de coordinación) cierra con una revisión de proceso de unos 10 minutos (retrospectiva): ¿qué funcionó?, ¿qué fricción hubo con el CDE, la nomenclatura o el LOIN?, ¿qué se cambia? Los hallazgos se registran como lección aprendida con una acción sistémica (qué estándar, plantilla o regla IDS se actualiza), de modo que el siguiente proyecto empiece con menos desperdicio. Una lección sin sistematización no es gestión del conocimiento: es anécdota.

| Campo del registro de lecciones aprendidas | Contenido |
| --- | --- |
| ID / fecha / hito | LA-001 · [fecha] · H# |
| Categoría | Proceso · LOIN · CDE · Coordinación · Calidad de modelo · Cambio de alcance |
| Qué pasó | Descripción factual, sin atribuir culpas. |
| Causa raíz | Análisis de la causa del problema (no de la persona). |
| Acción inmediata | Qué se hizo para minimizar el impacto. |
| Acción sistémica | Qué estándar, plantilla, regla IDS o listado de chequeo se actualiza. |
| Responsable y plazo | [Rol] · [fecha] |
| Estado | Abierta · Incorporada a plantilla · Descartada (con motivo) |

## N7-6 Informe de hito

El Information Manager emite un informe en cada hito (H1–H5) con: resultado de los controles de N7-2, observaciones abiertas y cerradas por criticidad y categoría, KPIs del periodo, validación de uso por propósito, lecciones aprendidas del periodo y firma de aprobación. Nomenclatura: [PROY]-[ORIG]-00-ZZ-[ROL]-RPT-[NNN] publicado en 00_ADMIN/CALIDAD.

## N7-7 Revisión y actualización del IPP

El IPP es un documento vivo. Se revisa en cada hito y cuando cambian el alcance, las partes, los requisitos del cliente o la configuración de módulos (0.9). Cada revisión se registra en el Anexo E, la aprueba el Information Manager y se notifica a todas las partes.

# P1 — COORDINACIÓN E INTERFERENCIAS

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Objetivo O1: más de una disciplina modela y se federa. |  |  |
| Requiere | N3 (LOIN de clash), N5-4 (origen común); S1 recomendado | Alimenta a | N7 (observaciones), N4 (cortes), P2 (modelo depurado), P5 |
| Responde al IPR | §4 Anexos A–C (propósito Clash Detection); §5.3 |  |  |
| Valor Lean | Evita defectos y retrabajo en obra y las esperas por RFI: el error se corrige donde es más barato. |  |  |
| Entregables | Reportes BCF por corte de coordinación; modelo federado; informe de interferencias. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## P1-1 Qué consume este módulo

El LOIN del propósito Clash Detection está en el Anexo A (columna P1). Las reglas de clash derivan del LOIN: no se ejecutan reglas sobre objetos cuya geometría es “No aplicable” (p. ej. tarrajeos) ni se exige detalle que no cambia el resultado de la colisión.

## P1-2 Modelo federado

| Parámetro | Definición |
| --- | --- |
| Software de federación | [Herramienta declarada — ver N5-6] |
| Formato del modelo federado | IFC federado (obligatorio para intercambio) / [formato propio de la herramienta] |
| Frecuencia de federación | [Semanal / quincenal / según hito]; siempre previa a cada ICE |
| Responsable | Information Manager o Coordinador designado |
| Sistema de coordenadas | Origen único compartido (N5-4) |
| Formato de reporte | BCF 2.1 / 3.0 + informe PDF |

## P1-3 Cortes de coordinación

| Corte | Hito (N4-1) | Alcance | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte 1 | H2 | Interferencias mayores entre ARQ, EST y MEP (geometría LOIN de H2). | Issues clasificados y asignados; decisiones de reserva de espacios. |
| Corte 2 | H3 | Primera federación completa; clash formal. | 0 interferencias GRAVES abiertas al cierre; BCF consolidado. |
| Corte 3 | H4 | Federación final del modelo detallado. | 0 interferencias críticas abiertas y BCF cerrados. |

## P1-4 Tipos y niveles de coordinación

La criticidad se asigna con la escala única de N7-3 (GRAVE / MEDIA / LEVE). Aquí solo se define el tipo de interferencia:

| Tipo | Definición | Criticidad típica | Responsable de resolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Hard clash | Intersección física real entre elementos de distintas disciplinas. | GRAVE | Coordinador afectado |
| Soft clash | Violación de espacios de mantenimiento u operación. | MEDIA | Coordinador afectado |
| Duplicado / inconsistencia no constructiva | Errores de modelado que no afectan la construcción. | LEVE | Author |
| Informativa | Interferencia conocida y aceptada con justificación documentada. | — | Information Manager (se documenta en BCF) |

- Nivel 1 — coordinación interna: cada equipo verifica y corrige la consistencia de su propio modelo antes de compartirlo. No se acepta un modelo con interferencias internas en Shared.

- Nivel 2 — coordinación interdisciplinar: el Information Manager revisa el modelo federado; las incidencias se registran en el CDE (BCF) y se resuelven en las sesiones ICE (S1).

## P1-5 Tolerancias

Las interferencias menores que la tolerancia se clasifican como informativas y no requieren resolución obligatoria.

| Elementos evaluados | Criticidad | Tolerancia |
| --- | --- | --- |
| ARQ — coordinación interna | LEVE | 0.05 m |
| ARQ vs EST | GRAVE | 0.05 m |
| ARQ vs SAN | GRAVE | 0.05 m |
| ARQ vs ELE | GRAVE | 0.05 m |
| EST vs SAN / ELE / HVAC | GRAVE | 0.05 m |
| SAN vs ELE | GRAVE | 0.05 m |
| HVAC vs SAN / ELE | GRAVE | 0.05 m |
| Espacios de mantenimiento (soft clash) | MEDIA | Según norma o estándar del fabricante |

## P1-6 Proceso de detección y resolución

- El Information Manager federa los modelos con la frecuencia acordada.

- Se ejecutan los conjuntos de reglas (ARQ vs EST, ARQ vs MEP, EST vs MEP, entre MEP) definidos desde el LOIN.

- Las interferencias se exportan a BCF y se cargan al CDE en 02_SHARED.

- Cada Coordinador revisa las de su disciplina y asigna responsable.

- El Author corrige el modelo en WIP y notifica la resolución en el BCF.

- El Coordinador verifica la resolución y cierra el issue.

- El Information Manager emite el informe de coordinación en cada corte y mensualmente al cliente.

## P1-7 Convención de colores del modelo federado

Facilita la identificación de sistemas en los reportes. Cualquier cambio lo aprueba el Information Manager y se notifica a todos.

| Disciplina / sistema | Color referencial | RGB |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Gris claro | [Definir] |
| Estructuras | Azul | 000-000-255 |
| HVAC — impulsión | Verde claro | 163-233-255 |
| HVAC — extracción | Rosado | 212-134-184 |
| HVAC — retorno | Salmón | 255-215-196 |
| HVAC — VRV líquido | Amarillo | 248-227-150 |
| HVAC — VRV gas | Naranja | 255-160-060 |
| Sanitarias — agua fría | Azul medio | 075-112-185 |
| Sanitarias — agua caliente (impulsión) | Rojo claro | 255-110-110 |
| Sanitarias — agua caliente (retorno) | Rojo muy claro | 255-160-160 |
| Sanitarias — desagüe doméstico | Marrón | 150-120-105 |
| Sanitarias — desagüe pluvial | Cian | 000-255-255 |
| Sanitarias — ventilación | Verde pálido | 157-255-157 |
| ACI — rociadores | Rojo oscuro | 200-000-000 |
| ACI — red general | Naranja | 255-128-000 |
| Eléctricas — bandejas | Amarillo oscuro | 245-174-010 |
| Comunicaciones — bandejas | Azul medio | 051-102-255 |
| DACI | Verde azulado | 000-153-153 |
| Frío alimentario — suministro | Verde | 000-155-000 |
| [Agregar especialidades] | [Definir] | [Definir] |

# P2 — CUANTIFICACIÓN Y METRADOS (QTO)

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Coordinador + presupuestista |
| Se activa cuando | Objetivo O2: el cliente presupuestará o controlará costos con cantidades del modelo. |  |  |
| Requiere | N3; S2 obligatorio (parámetros); P3 recomendado (acabados por ambiente) | Alimenta a | Presupuesto del cliente; N7 (KPI metrado conciliado) |
| Responde al IPR | §4 Anexos A–C (propósito Metrados) |  |  |
| Valor Lean | Evita medición manual en planos 2D y el reproceso de metrados ante cada cambio de diseño. |  |  |
| Entregables | Tablas de metrado XLSX por hito (preliminar H2, control H3, expediente H4); tablas de planificación configuradas en la plantilla. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## P2-1 Principio

Las cantidades se extraen de propiedades alfanuméricas curadas, no de geometría aproximada. El modelo es la fuente; las tablas de planificación están preconfiguradas en la plantilla del proyecto para que cada disciplina las obtenga sin construirlas. Una cantidad solo es válida con su unidad y su partida asociadas.

## P2-2 Elementos cuantificables y unidad de medida por familia

Lista de referencia de elementos cuantificables por disciplina. Marque los elementos que este proyecto cuantificará desde el modelo; los no marcados se miden por otro medio. Todo elemento activo debe tener su fila en el Anexo A (propósito P2).

| Activo | Disciplina | Elemento / familia | Unidad | Magnitud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | 1. Arquitectura | Acabado de pisos | m² | Área |
| [ ] |  | Contrapiso | m² | Área |
| [ ] |  | Contrazócalos | ml | Longitud |
| [ ] |  | Zócalos | m² | Área |
| [ ] |  | Puertas, ventanas, mamparas | und | Conteo |
| [ ] |  | Coberturas (tejas, policarbonato) | m² | Área |
| [ ] |  | Paneles para divisiones de baños | m² | Área |
| [ ] |  | Separadores de urinarios | m² | Área |
| [ ] |  | Barandas y pasamanos | ml | Longitud |
| [ ] |  | Persianas | ml | Longitud |
| [ ] |  | Lavamanos, urinarios, inodoros | und | Conteo |
| [ ] |  | Muebles de obra | und | Conteo |
| [ ] |  | Tapajuntas | ml | Longitud |
| [ ] |  | Mobiliario urbano | und | Conteo |
| [ ] | 2. Equipamiento | Mobiliario y equipamiento | und | Conteo |
| [ ] | 3. Estructuras | Falsas zapatas | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Cimentaciones | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Zapatas | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Columnas | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Placas / muros | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Vigas | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Losas | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Rampas | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Escaleras | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Muros de contención | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Pilotes | m³ | Volumen |
| [ ] |  | Aisladores sísmicos | und | Conteo |
| [ ] | 4. Mecánicas | Ductos y tuberías refrigerantes | ml | Longitud |
| [ ] |  | Difusores y rejillas | und | Conteo |
| [ ] |  | Equipos mecánicos | und | Conteo |
| [ ] |  | Tubería de condensación | ml | Longitud |
| [ ] |  | Termostatos, dámper | und | Conteo |
| [ ] |  | Tubería de GLP | ml | Longitud |
| [ ] |  | Tanques de GLP | und | Conteo |
| [ ] |  | Tubería de petróleo | ml | Longitud |
| [ ] |  | Tanques de petróleo | und | Conteo |
| [ ] | 5. Eléctricas | Ducto barra, colectores, montantes, tuberías | ml | Longitud |
| [ ] |  | Elementos singulares (tableros, UPS, generadores) | und | Conteo |
| [ ] |  | Bandejas eléctricas | ml | Longitud |
| [ ] |  | Luminarias | und | Conteo |
| [ ] |  | Pozo de tierra | und | Conteo |
| [ ] |  | Sensor de presencia / movimiento | und | Conteo |
| [ ] |  | Cajas de pase adosadas en losa | und | Conteo |
| [ ] |  | Tubos horizontales (de bandeja a tuberías bajantes) | ml | Longitud |
| [ ] | 6. Sanitarias | Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos sanitarios, trampa de grasa) | und | Conteo |
| [ ] |  | Accesorios de tuberías (codos, uniones, válvulas, uniones antisísmicas) | und | Conteo |
| [ ] |  | Bombas de agua | und | Conteo |
| [ ] |  | Tuberías de agua fría, caliente, retorno, desagüe, drenaje negro y pluvial, irrigación | ml | Longitud |
| [ ] | 7. Sistemas especializados | Accesorios de tuberías | und | Conteo |
| [ ] |  | Paneles solares | und | Conteo |
| [ ] |  | Tanques de oxígeno | und | Conteo |
| [ ] |  | Tuberías de gases medicinales y técnicos, transporte neumático | ml | Longitud |
| [ ] | 8. Seguridad anti-incendios | Rociadores, extintores, GCI | und | Conteo |
| [ ] |  | Tuberías de rociadores y GCI | ml | Longitud |
| [ ] |  | Bomba ACI | und | Conteo |
| [ ] |  | Gabinete ACI | und | Conteo |
| [ ] |  | Accesorios de tuberías | und | Conteo |
| [ ] | 9. Ingeniería digital (data) | Bandejas de comunicaciones, BMS | ml | Longitud |
| [ ] |  | Dispositivos de detección y alarma, sonido, telefonía, audiovisual, llamada de enfermería, radio | und | Conteo |
| [ ] |  | Buzones de comunicaciones | und | Conteo |
| [ ] |  | Tuberías mayores a 2" | ml | Longitud |
| [ ] | 10. Seguridad | Dispositivos de seguridad electrónica, control de acceso y CCTV | und | Conteo |
| [ ] |  | Tuberías mayores a 2" | ml | Longitud |

## P2-3 Parámetros de metrado

Parámetros que cada elemento cuantificable debe llevar para que la tabla de planificación sea ordenable, filtrable y conciliable con el presupuesto. Los prefijos GC_, OR_ y CP_ son un esquema de referencia: se adaptan al prefijo del proyecto o de la organización. En el IPP estos parámetros se registran como propiedades propias en el Anexo C (S2) y se verifican con reglas IDS.

| Parámetro | Tipo | Obligatoriedad | Uso | Verificación sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GC_Item_Partida | Texto | Obligatorio | Código de partida del presupuesto según el paquete de trabajo. | Existe en el catálogo de partidas. |
| GC_Nombre_Partida | Texto | Obligatorio | Nombre de la partida. | No vacío. |
| Cantidad | Número | Obligatorio | Cantidad del elemento. | Número > 0. |
| GC_Unidad | Texto | Obligatorio | Unidad de medida. | Coincide con la unidad de P2-2 para la familia. |
| GC_Nivel | Texto | Obligatorio | Ordenar tablas (puede ocultarse en la presentación). | Valor de lista de niveles. |
| GC_Paquete | Texto | Obligatorio | Ordenar tablas por paquete de trabajo. | Valor de lista de paquetes. |
| OR_Tipo de Edificio | Texto | Obligatorio | Ordenar tablas. | Valor de lista. |
| CP_Item_Costos_01 | Texto | Obligatorio (presupuesto contractual) | Vincula al presupuesto contractual. | Existe en el presupuesto. |
| GC_Bloque | Texto | Opcional | Bloque o torre (se oculta en presentación). | — |
| GC_Elemento | Texto | Opcional | Elemento (se oculta en presentación). | — |
| GC_Sector | Texto | Opcional | Sector (se oculta en presentación). | — |
| Familia, Tipo, Categoría | Texto | Opcional | Ordenar tablas; se ocultan en la presentación. | — |

## P2-4 Precisión del metrado por hito

| Hito | Tipo de metrado | Qué se exige | Contenedor típico (Anexo B) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | Orden de magnitud | Áreas, vanos y volúmenes principales; sin necesidad de detalle de todas las familias. | XLS preliminar |
| H3 | Control (presupuesto de control) | Todas las familias activas con parámetros obligatorios completos. | XLS de control (Published) |
| H4 | Expediente técnico | Todas las familias activas con partida, cantidad y unidad; conciliado con planos y especificaciones. | XLS de expediente |

## P2-5 Reglas de cuantificación

- La cantidad sale de la propiedad, no de “medir a ojo” el modelo. Si la propiedad no existe, se corrige el modelo, no el Excel.

- Los acabados húmedos sin geometría (tarrajeos, solaqueos) se cuantifican por parámetro del muro o losa base y quedan vinculados a la tabla de metrados o a la especificación técnica.

- El presupuestista valida cada tabla en la fecha de corte; la tabla consigna la revisión del modelo de la que proviene.

- Una modificación del modelo actualiza automáticamente las tablas; la tabla no se edita a mano en el Excel (si hay que corregir, se corrige en el modelo y se vuelve a exportar).

- La información de fabricante o marca solo se solicita donde un propósito la consume (p. ej. código para conteo automático en puertas y ventanas, según Anexo A).

# P3 — ESPACIOS (ROOMS / SPACES)

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Coordinador ARQ |
| Se activa cuando | Objetivos O3 o O6, o cuando P2 cuantifica acabados por ambiente. |  |  |
| Requiere | N3; S2 obligatorio | Alimenta a | P2 (acabados), P4 (normativa), P7 (espacios para FM) |
| Responde al IPR | §4 (objeto espacio) y §8 (AIM) |  |  |
| Valor Lean | Evita recapturar datos de ambientes en planos, presupuesto, trámite y operación. |  |  |
| Entregables | Espacios modelados en el modelo de Arquitectura con parámetros completos; reglas IDS. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## P3-1 Principio

El espacio es un objeto de información (clase IFC IfcSpace) que múltiples propósitos consumen: acabados para metrados (P2), áreas y alturas para verificación normativa (P4) y códigos para operación (P7). Se modela una vez, en el archivo de Arquitectura, y todos lo consumen.

## P3-2 Parámetros del espacio

| Parámetro | Definición | Consumido por | Obligatorio si… |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Nombre corto del ambiente según el plano de Arquitectura. | P2, P4, P7 | Siempre que P3 esté activo |
| Número | Código único del ambiente según el plano de Arquitectura. | P2, P4, P7 | Siempre que P3 esté activo |
| Acabados en muro | Acabado de muros del ambiente. | P2 | P2 cuantifica acabados |
| Acabados en piso | Acabado de piso del ambiente. | P2 | P2 cuantifica acabados |
| Acabados en falso cielo raso | Acabado de cielo raso del ambiente. | P2 | P2 cuantifica acabados |
| CoBie.Space.Name | Código y nombre del ambiente para el sistema de operación. | P7 | P7 activo |
| [Parámetros normativos: área, altura libre, aforo, categoría de uso] | Según las reglas definidas en P4. | P4 | P4 activo |

Propuesta de mapeo IFC (a confirmar en S2): Número → atributo de identificación de IfcSpace o Pset_SpaceCommon.Reference; Nombre → Name / LongName; propiedades de acabado como Pset propio del proyecto (Anexo C).

## P3-3 LOIN del espacio por propósito

| Propósito | Geometría | Alfanumérica | Documentación |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 Cuantificación | Detalle simplificado (límite del ambiente); 2D suficiente (área); ubicación absoluta por nivel; apariencia No aplicable. | Nombre, número, acabados de muro/piso/cielo raso. | Cuadro de acabados (derivado). |
| P4 Normativo | Detalle simplificado; 3D solo si se verifica altura libre o volumen; ubicación absoluta. | Nombre, número, categoría de uso, área y altura; aforo si aplica. | Informe de cumplimiento. |
| P7 Activos | Detalle simplificado; ubicación absoluta (nivel y zona). | Código de espacio (CoBie.Space.Name u otro esquema del cliente). | — |

## P3-4 Reglas

- Todo ambiente cerrado tiene un espacio; no hay espacios superpuestos ni ambientes sin nombre ni número.

- La numeración es única en el proyecto y coincide con la de los planos.

- Método de cálculo de áreas: [definir — p. ej. a caras interiores de muros]; se aplica igual en todas las disciplinas.

- Los acabados del espacio son la fuente para el metrado de acabados; no se repiten manualmente en los muros.

## P3-5 Verificación

Reglas IDS sugeridas: todo IfcSpace tiene Nombre y Número; no hay Números duplicados; los acabados están presentes si P2 los cuantifica; si P7 está activo, el código de espacio tiene el formato acordado.

# P4 — CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LICENCIAMIENTO

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Coordinador ARQ |
| Se activa cuando | Objetivo O3: se desea verificar parámetros normativos antes de presentar el trámite. |  |  |
| Requiere | P3, S2; reglas normativas formalizadas | Alimenta a | Trámite de licencia; N7 |
| Responde al IPR | §4 (propósito adicional por adenda si el IPR no lo contempla) |  |  |
| Valor Lean | Evita observaciones y reprocesos en el proceso de licenciamiento. |  |  |
| Entregables | Informe de cumplimiento normativo por hito. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## P4-1 Alcance

Verificación sistemática de parámetros normativos (RNE, ordenanzas municipales, accesibilidad, seguridad) sobre el modelo, mediante reglas automatizadas o revisión asistida. Ventaja: parámetros 3D (altura libre, anchos de evacuación, áreas) que en planos 2D requieren revisión cruzada entre varias hojas.

## P4-2 Matriz de reglas normativas

Cada regla se formaliza una sola vez y se ejecuta en cada hito. Los ejemplos son ilustrativos: verificar la norma y su versión vigente antes de fijarlos (p. ej. RNE A.010, A.020, A.120, A.130).

| ID | Parámetro | Regla (fuente) | Objeto / propiedad | Disciplina | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Altura libre mínima de ambientes | [Norma y artículo] | Espacio: altura libre | ARQ | H2–H3 |
| N-02 | Ancho mínimo de vías de evacuación | [Norma y artículo] | Puertas, escaleras, pasajes: ancho libre | ARQ | H3 |
| N-03 | Accesibilidad de rutas y servicios | [Norma y artículo] | Puertas / rampas: HandicapAccessible, pendientes | ARQ | H3 |
| N-04 | Áreas mínimas por ambiente / programa | [Norma / ordenanza] | Espacio: área | ARQ | H2 |
| N-05 | Resistencia al fuego de elementos | [Norma y artículo] | Muro, losa, puerta: FireRating | ARQ / EST | H3 |
| [N-xx] | [Agregar] |  |  |  |  |

## P4-3 LOIN adicional

Las propiedades normativas (FireRating, FireExit, HandicapAccessible, AcousticRating, etc.) solo se completan en los objetos y hitos que una regla de P4-2 consume. Una propiedad normativa completa sin regla que la use es información sin propósito.

## P4-4 Proceso

- Formalizar las reglas de P4-2 como reglas ejecutables (IDS donde sea posible, o conjunto de reglas de la herramienta declarada).

- Ejecutar sobre el modelo en cada hito aplicable, antes de la presentación al trámite.

- Emitir el informe de cumplimiento con estado por regla: conforme / observado / no aplica.

- Las observaciones se gestionan con la escala de N7-3.

# P5 — DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y COMUNICACIÓN 3D

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Coordinador por disciplina |
| Se activa cuando | Objetivos O4 (planos y tablas desde el modelo) u O5 (validar el diseño con el cliente y usuarios). |  |  |
| Requiere | N3; P1 (modelo coordinado) para planos de construcción | Alimenta a | Obra, cliente, trámite |
| Responde al IPR | §4 (propósitos adicionales, por adenda si el IPR no los contempla) |  |  |
| Valor Lean | Evita la doble digitación y los planos que se desalinean del modelo. |  |  |
| Entregables | Planos DWG/PDF, tablas y listados; vistas, renders y recorridos. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## P5-1 Planos, tablas y listados desde el modelo

- Los planos de planta, cortes, fachadas, detalles, tablas de acabados y listados se extraen del modelo; no se dibujan aparte. Un cambio en el modelo se refleja en la documentación sin doble digitación.

- Los planos no definen un LOIN adicional: consumen el LOIN ya especificado más la anotación 2D (cotas, símbolos, referencias). Si un plano requiere información que el modelo no tiene, se corrige el Anexo A, no el plano.

- Cada juego de planos es un contenedor DWG/PDF del TIDP (Anexo B), con nomenclatura de N5-3 y estado de CDE de su hito.

- Formato: PDF para aprobación; DWG para construcción (N5-5).

## P5-2 Visualización y comunicación 3D

Uso del modelo para mostrar, comunicar y previsualizar el activo mediante imágenes, renders y recorridos. No es solo difusión: facilita que todos los involucrados entiendan la propuesta y apoya la toma de decisiones de diseño.

| Aspecto LOIN | Requisito para visualización | Regla |
| --- | --- | --- |
| Detalle | Simplificado a moderado, solo donde el objeto es visible en la vista requerida. | No modelar detalle en objetos que no aparecen en la imagen. |
| Apariencia | Realista solo en los objetos de las vistas acordadas; simbólica en el resto. | La apariencia es independiente del detalle geométrico. |
| Alfanumérica | Nombre, material referencial, color tipo, orientación. | Sin especificaciones técnicas detalladas. |
| Origen | El modelo de visualización es un modelo derivado del modelo de coordinación, no uno independiente. | Se regenera al cambiar el modelo, no se mantiene en paralelo. |

Las imágenes y renders aprobados se entregan en PNG/JPG a mínimo 300 dpi. Las imágenes de proceso permanecen en WIP/Shared; solo las aprobadas pasan a Published.

# P6 — EXTENSIONES DIMENSIONALES (4D / 6D)

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | [Rol por definir en la adenda] |
| Se activa cuando | Objetivo O9 — solo por adenda al IPR cuando el cliente declara formalmente el propósito. |  |  |
| Requiere | N3, N4; P3 (para 6D) | Alimenta a | Planificador / cliente |
| Responde al IPR | Adenda del IPR (§2.2 del IPR de ejemplo) |  |  |
| Valor Lean | Evita modelar dimensiones “porque se puede”: cada una requiere una decisión que la justifique. |  |  |
| Entregables | Según la adenda. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

Este módulo no se llena de antemano. Es la plantilla para activar 4D (secuenciación constructiva) o 6D (sostenibilidad y energía) cuando el cliente declare un propósito. Se aplica la receta de la Parte 0 (0.10).

## P6-1 Preguntas mínimas antes de activar

| Prerrequisito (ISO 7817-1) | 4D — secuenciación | 6D — energía / sostenibilidad |
| --- | --- | --- |
| ¿Por qué? (propósito y decisión) | Decidir secuencia de montaje, logística o fases; comunicar el plan a obra. | Decidir cerramientos, sistemas o certificación según desempeño. |
| ¿Cuándo? (hito) | Desde H3–H4, cuando el diseño es suficientemente estable. | Desde H2, cuando las decisiones aún son baratas de cambiar. |
| ¿Quién? (actor) | Planificador / contratista; entrega: coordinación + planificación. | Consultor de energía; entrega: ARQ + MEP. |
| ¿Qué? (objetos) | Elementos agrupados por actividad o zona. | Envolvente, espacios y sistemas. |

## P6-2 LOIN típico a validar en la adenda

- 4D: identificador de actividad o fase como propiedad; geometría 3D simplificada por zona o paquete; ubicación absoluta; apariencia simbólica.

- 6D: propiedades térmicas y de uso de espacios (P3); geometría de la envolvente; documentación de supuestos.

- Cualquier aspecto que la adenda no justifique se marca “No aplicable”.

# P7 — INFORMACIÓN DE ACTIVOS Y AIM / GEMELO DIGITAL

| PROPÓSITO — se activa por objetivo (N2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager + administrador del CDE |
| Se activa cuando | Objetivos O6 (continuidad hacia operación) u O7 (gemelo digital). |  |  |
| Requiere | N3, P3, S2; S3 recomendado | Alimenta a | AIM / CMMS / CAFM del cliente |
| Responde al IPR | §8 Requisitos de entrega integrados al AIM |  |  |
| Valor Lean | Evita recapturar manualmente los datos del activo en la entrega final. |  |  |
| Entregables | Registro de activos; modelo IFC con propiedades de activo; COBie XLSX u otro formato acordado. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## P7-1 Principio y estado normativo

Marco vigente (ISO 19650-2/-3): el modelo de información de proyecto (PIM) se entrega al cliente al final como traspaso hacia un modelo de información del activo (AIM) operado por separado. Propuesta del DIS 2026 (aún no vinculante): el AIM es el repositorio definitivo y continuo desde el día uno, sin “data drops” discontinuos. Este IPP adopta el segundo principio como dirección de trabajo —estructura datos, clasificación y nomenclatura para que el AIM los consuma desde H1—, mientras el mecanismo contractual de entrega formal sigue el marco vigente.

## P7-2 Qué se mantiene: criterio de inclusión en el registro de activos

No todo objeto del modelo es un activo. Solo entran al registro los objetos que cumplan al menos uno de los criterios siguientes (se confirman con el cliente):

- Requiere mantenimiento, inspección o reemplazo programado.

- Tiene garantía, contrato de servicio o vida útil que el cliente gestiona.

- Es crítico por seguridad, normativa o continuidad operativa.

- El cliente lo define como activo en su CMMS / CAFM.

## P7-3 Requisitos de información de activos (AIR) por sistema

| Sistema | Atributos mínimos (COBie) | Atributos adicionales del cliente | Formato | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura | Tipo, material, dimensiones, especificación, garantía | [Definir] | IFC + XLSX | H4–H5 |
| Envolvente (muros, cubiertas) | Tipo, material, transmitancia, garantía, proveedor | [Definir] | IFC + XLSX | H4–H5 |
| HVAC | Tipo, capacidad, potencia, proveedor, N.º de serie, mantenimiento | [Definir] | IFC + XLSX | H5 |
| Plomería / sanitarias | Tipo, diámetro, material, proveedor, código de válvulas | [Definir] | IFC + PDF | H4–H5 |
| Sistema eléctrico | Circuitos, potencias, protecciones, proveedor, N.º de serie | [Definir] | IFC + XLSX | H4–H5 |
| Ascensores (si aplica) | Capacidad, velocidad, proveedor, contrato de mantenimiento | [Definir] | IFC + XLSX | H5 |
| [Otros sistemas] |  |  |  |  |

## P7-4 LOIN de activos y momento de captura

- La geometría de un activo suele ser simplificada (ubicación y espacio donde se encuentra); el valor está en la información alfanumérica y documental.

- Fabricante, modelo, N.º de serie y garantía se capturan cuando existen (compra y suministro, H4–H5), no antes: capturarlos en el diseño genera falsa precisión y reproceso.

- La identificación del objeto usa el mismo esquema de identificación que usará el sistema del cliente (N3, S2).

- Los espacios vienen de P3 (código de espacio).

## P7-5 Formato de entrega

- Modelo IFC 4.x con las propiedades de activo definidas en S2.

- COBie en XLSX u otro formato acordado con el cliente.

- Documentación de soporte (manuales, garantías) estructurada para integrarse al archivo del AIM, no como anexo desconectado.

- [Formato adicional requerido por el cliente]

## P7-6 Gemelo digital (solo si O7)

Se activa únicamente si existen (1) un caso de uso concreto, (2) un propietario del dato y (3) una fuente de datos en tiempo real identificada (sensores, BMS). Requisitos adicionales: identificadores estables de objeto (GUID y código del cliente), correspondencia objeto–punto de medición, y seguridad reforzada (S3). Sin estos tres elementos no se activa.

# S1 — COLABORACIÓN INTEGRADA: ICE Y BIG ROOM

| SOPORTE — se activa por condición del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager (facilita) |
| Se activa cuando | Más de dos disciplinas modelan, o P1 o S6 están activos. |  |  |
| Requiere | N6 | Alimenta a | N7 (acciones y lecciones), P1 (resolución de issues) |
| Responde al IPR | §3.2 Mejora continua |  |  |
| Valor Lean | Evita esperas e issues abiertos sin decisión; reduce la polarización entre disciplinas. |  |  |
| Entregables | Actas (XLSX) en 00_ADMIN/ACTAS; registro de decisiones provisionales. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## S1-1 Instancias de colaboración

| Instancia | Objetivo | Frecuencia | Participantes | Convoca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kick-off | Presentar proyecto, alcances, objetivos, roles; revisar el IPP. | Una vez al inicio | Todos | Information Manager |
| Big Room / mesa de diseño integrado | Alinear criterios de diseño entre disciplinas antes de modelar. | Al inicio de cada hito | Proyectistas y coordinadores | Gestor de especialidades |
| Reunión de coordinación | Estado de avance, observaciones, acciones entre disciplinas. | Semanal / quincenal | Equipo de ejecución | Gestor de especialidades |
| Sesión ICE — Arquitectura | Resolver incidencias de arquitectura con todas las disciplinas afectadas. | Según necesidad / quincenal | ARQ + disciplinas afectadas | Information Manager |
| Sesión ICE — Ingenierías | Resolver incidencias entre EST, SAN, ELE y HVAC. | Según necesidad / quincenal | EST + MEP + afectadas | Information Manager |

La plataforma, fecha, horario y enlace de las reuniones virtuales se definen según disponibilidad. La convocatoria la emite el Information Manager; el acta se levanta en XLSX y se sube a 00_ADMIN/ACTAS.

## S1-2 Estructura de una sesión ICE

- Preparación (previa): federación y reporte de issues GRAVES y MEDIOS enviados con anticipación; los datos del modelo, no las opiniones, son la base.

- Apertura (5 min): alcance de la sesión y decisiones esperadas.

- Revisión de issues: priorizar los GRAVES; cada disciplina expone su restricción.

- Decisión: acuerdo o decisión provisional documentada (S1-3).

- Cierre y retrospectiva (10 min): acciones, responsables, plazos y revisión del proceso (lecciones aprendidas, N7-5).

## S1-3 Facilitación y negociación

- Cada posición técnica tiene una lógica interna legítima (la razón de un estructural para resistir un cambio vale tanto como la de MEP o arquitectura). Se reconoce antes de debatirla.

- La discusión se ancla en evidencia del modelo y en el valor para el proyecto, no en jerarquía ni en volumen de voz.

- El objetivo es convergencia con beneficio mutuo (lógica de IPD), no que una postura gane.

- Si una discusión gira en círculo, se propone una decisión provisional con el mejor conocimiento disponible, abierta a revisión; esto evita dejar temas sin resolver que se convierten en reprocesos.

## S1-4 Registro de decisiones provisionales

| ID | Fecha | Tema | Alternativas evaluadas | Decisión provisional | Responsable | Fecha de revisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| DP-002 |  |  |  |  |  |  |  |

# S2 — PROPIEDADES, CLASIFICACIÓN E IDS (ISO 23386 / 23387)

| SOPORTE — se activa por condición del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager + Coordinadores |
| Se activa cuando | Obligatorio si P2, P3 o P7 están activos; recomendado cuando hay validación automatizada (S4). |  |  |
| Requiere | N3 (propiedades requeridas por el Anexo A) | Alimenta a | P2, P3, P7, S4 (reglas IDS), Anexo C |
| Responde al IPR | §5.2 Formatos abiertos (IDS, bSDD) |  |  |
| Valor Lean | Evita propiedades inconsistentes entre disciplinas y la verificación manual repetida. |  |  |
| Entregables | Diccionario de propiedades (Anexo C); reglas IDS por fila del Anexo A. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## S2-1 Marco conceptual

| Concepto | Definición | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Propiedad | Característica inherente de un objeto que puede medirse o describirse. | Atributos de los elementos del modelo. |
| Conjunto de propiedades (Pset) | Agrupación lógica de propiedades relacionadas. | Psets estándar IFC + Psets propios del proyecto (Anexo C). |
| Diccionario de datos | Repositorio normalizado de definiciones de propiedades. | bSDD (buildingSMART) como referencia principal. |
| Objeto de construcción | Entidad física o abstracta descrita con propiedades. | Muros, losas, columnas, luminarias, tuberías, espacios. |
| Referencia de propiedad | Identificador único que vincula la propiedad con su diccionario. | GUID del bSDD o ID interno del proyecto. |

## S2-2 Orden de fuentes de propiedades

- Propiedades estándar IFC 4.x (buildingSMART) — primera opción siempre.

- Diccionario bSDD — para propiedades no cubiertas por IFC.

- Propiedades propias del proyecto (Psets propios) — solo cuando 1 y 2 no cubren la necesidad; se documentan en el Anexo C. Convención de nombre: Pset_[Proyecto]_[Sistema].

## S2-3 Del LOIN a la propiedad: regla de oro

La obligación la define el LOIN, no el catálogo Una propiedad vacía es correcta si ningún propósito activo la requiere (p. ej. transmitancia térmica sin uso energético). Una propiedad completa sin propósito que la justifique es información sin uso. El catálogo de la tabla S2-4 es un repertorio de posibilidades; la obligación la fija la fila del Anexo A.

## S2-4 Catálogo de propiedades IFC habituales por elemento

Repertorio de partida, no lista de obligaciones. Los nombres de Pset y propiedad corresponden a IFC4; verificar contra el esquema IFC y el bSDD antes de fijarlos en una regla IDS.

| Elemento (clase IFC) | Pset estándar | Propiedades habituales (cuándo se piden) |
| --- | --- | --- |
| Muro (IfcWall) | Pset_WallCommon | IsExternal (clash, planos); LoadBearing (clash, EST); FireRating (solo con P4); ThermalTransmittance (solo con uso energético). |
| Losa (IfcSlab) | Pset_SlabCommon | IsExternal; LoadBearing; FireRating (P4); ThermalTransmittance (uso energético). |
| Columna (IfcColumn) | Pset_ColumnCommon | LoadBearing (EST); FireRating (P4); Reference (planos). |
| Puerta (IfcDoor) | Pset_DoorCommon | IsExternal (planos); FireExit y HandicapAccessible (P4). |
| Ventana (IfcWindow) | Pset_WindowCommon | IsExternal (planos); ThermalTransmittance (uso energético); AcousticRating (P4). |
| Luminaria (IfcLightFixture) | Pset_LightFixtureTypeCommon | LightFixtureMountingType (planos, clash). Datos de fabricante: Pset_ManufacturerTypeInformation, solo si P7 activo. Temperatura de color u otras: propiedad propia (Anexo C). |
| Tubería (IfcPipeSegment) | Pset_PipeSegmentTypeCommon | NominalDiameter (clash, planos); material (P2); fabricante solo si P7. |
| Espacio (IfcSpace) | Pset_SpaceCommon | Ver P3-2. |

## S2-5 Cómo se expresan los requisitos alfanuméricos: IDS

Cada fila del Anexo A con requisito alfanumérico se traduce a una especificación IDS (buildingSMART). IDS verifica información (entidades, atributos, propiedades, clasificación, materiales, relaciones); no verifica geometría, que se controla con los chequeos de N7-2 (georreferencia, clash, formato IFC).

| Requisito LOIN (alfanumérico) | Faceta IDS | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Qué objeto aplica | Entidad (clase IFC y tipo) | IfcWall; tipo predefinido |
| Atributo de identificación | Atributo | Name, Description |
| Propiedad requerida | Propiedad (Pset, nombre, tipo de dato, unidad, valor) | Pset_WallCommon.IsExternal (boolean) |
| Clasificación | Clasificación (sistema y referencia) | [Sistema de clasificación] · [código] |
| Material | Material | Tipo de concreto |
| Relación con otro objeto | Parte de (PartOf) | Puerta en muro; espacio en nivel |

## S2-6 Clasificación

Sistema de clasificación del proyecto: [definir — p. ej. el que exija el cliente o el sistema nacional, vinculado vía bSDD]. Todo objeto de las disciplinas con requisito alfanumérico lleva su clasificación; el sistema elegido debe ser el mismo que usará el AIM del cliente (P7).

# S3 — SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 19650-5)

| SOPORTE — se activa por condición del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Hay información sensible, o el cliente exige un CDE con acceso restringido, o O7 (gemelo digital) está activo. |  |  |
| Requiere | N5 | Alimenta a | Todos (permisos y clasificación) |
| Responde al IPR | §5 (requisitos de seguridad del IPR / EIR-7) |  |  |
| Valor Lean | Evita exponer información crítica por falta de control, sin burocratizar el resto. |  |  |
| Entregables | Plan de seguridad de la información; registro de accesos. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

## S3-1 Requisitos del cliente

- Toda la información del proyecto es confidencial y no puede compartirse con terceros sin autorización escrita.

- Los modelos no deben contener información de instalaciones de seguridad en un IFC de acceso amplio hasta la entrega final.

- [Agregar requisitos específicos del cliente]

## S3-2 Clasificación de la información

| Sensibilidad | Tipo de información | Controles |
| --- | --- | --- |
| Pública | Renders e imágenes exteriores aprobadas para publicación | Ninguno adicional |
| Interna | Modelos de diseño, planos generales | Acceso solo a partes del contrato |
| Restringida | Instalaciones de seguridad, CCTV, accesos de emergencia | Acceso por lista nominal; cifrado en el CDE |
| Confidencial | Información financiera o estratégica del cliente | Fuera del CDE del proyecto; gestión separada |

## S3-3 Plan de seguridad

- Evaluación de sensibilidad de la información del proyecto.

- Registro de partes con acceso al CDE y niveles de permiso (N5-2).

- Procedimiento de baja de acceso al término del contrato.

- Política de dispositivos y redes aprobados para acceder al CDE.

- Procedimiento ante incidente de seguridad de la información.

# S4 — CALIDAD FORMAL Y AUDITORÍA AUTOMATIZADA

| SOPORTE — se activa por condición del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | El contrato exige auditoría o QA formal, o hay tres o más disciplinas. |  |  |
| Requiere | N7, S2 (reglas IDS) | Alimenta a | Informe de calidad por hito |
| Responde al IPR | §5.3 Auditoría de calidad de modelos |  |  |
| Valor Lean | Evita la revisión manual repetitiva y subjetiva; hace visible la desviación temprano. |  |  |
| Entregables | Informe de calidad por hito (N7-6). |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

Calidad como soporte, no como castigo La auditoría automatizada se diseña para que el equipo vea su propio resultado antes de publicar. Sus reportes son herramienta de trabajo; no se usan para señalar personas (N6-4).

## S4-1 Controles ampliados

Amplían los controles mínimos de N7-2. Se ejecutan automáticamente antes de cada paso a Shared y de forma bloqueante antes de Published.

| Criterio | Descripción | Herramienta (declarar) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura | Cumple N5-3. | Script del CDE / revisión | Coordinador |
| Reglas IDS del Anexo A | Todas las especificaciones IDS de la entrega se cumplen. | IDS ([IfcTester / otra]) | Coordinador |
| Cobertura LOIN | Elementos con clasificación y propiedades requeridas; sin elementos sin clase IFC. | IDS / herramienta | Coordinador |
| Sin información sin propósito | Propiedades completadas que ningún propósito activo requiere (p. ej. datos de fabricante sin P7). | Auditoría de propiedades | Information Manager |
| Geometría válida y duplicados | Sin geometría inválida ni elementos duplicados. | Herramienta de auditoría | Coordinador |
| Georreferencia | Origen y orientación según N5-4. | Visor / federación | Information Manager |
| Interferencias críticas | 0 abiertas (si P1). | BCF / herramienta de clash | Information Manager |
| IFC válido | IFC 4.x sin errores. | Validador de buildingSMART | Author |

## S4-2 Informe de calidad

Es el informe de hito de N7-6, ampliado con el resultado de cada criterio de S4-1. Nomenclatura: [PROY]-[ORIG]-00-ZZ-[ROL]-RPT-[NNN]; carpeta 00_ADMIN/CALIDAD.

# S5 — RIESGOS DEL PROCESO DE INFORMACIÓN

| SOPORTE — se activa por condición del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Complejidad media o alta (plazo, tamaño, interfaces, equipo nuevo). |  |  |
| Requiere | N4 (hitos), N7 | Alimenta a | Planes de mitigación; S6 |
| Responde al IPR | §3.3 Reporte temprano de errores |  |  |
| Valor Lean | Evita sorpresas: los riesgos conocidos tienen dueño y plazo antes de que ocurran. |  |  |
| Entregables | Registro de riesgos (XLSX) en 00_ADMIN/RIESGOS, actualizado en cada hito. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

Este módulo establece la metodología y las categorías; la identificación de riesgos específicos es responsabilidad del equipo de cada proyecto. El registro se completa antes de H1 y se actualiza tras cada hito.

## S5-1 Marco metodológico

| Paso | Actividad | Responsable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificación | Identificar eventos o condiciones que podrían afectar el modelado, la calidad, los plazos o la integridad del CDE. | Information Manager + Coordinadores | Lista de riesgos por categoría |
| 2. Análisis cualitativo | Evaluar probabilidad e impacto con la matriz S5-2. | Information Manager | Nivel Alto / Medio / Bajo |
| 3. Priorización | Ordenar por exposición (probabilidad × impacto). | Information Manager + Lead Appointed Party | Top de riesgos |
| 4. Respuesta | Definir estrategia (evitar, mitigar, transferir, aceptar) y acciones con responsable y plazo. | Information Manager + responsable de disciplina | Plan de mitigación |
| 5. Monitoreo | Revisar al menos en cada hito; agregar emergentes; cerrar los que ya no aplican. | Information Manager | Registro actualizado |

## S5-2 Matriz de calificación

| Nivel | Probabilidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 1 — Muy baja | < 10 % | Solo bajo condiciones excepcionales |
| 2 — Baja | 10 – 30 % | Podría ocurrir, no es lo esperado |
| 3 — Media | 30 – 60 % | Igual probabilidad de ocurrir o no |
| 4 — Alta | 60 – 85 % | Probable sin acciones preventivas |
| 5 — Muy alta | > 85 % | Casi seguro sin intervención |

| Nivel | Impacto | Efecto sobre el proceso de información |
| --- | --- | --- |
| 1 — Insignificante | Mínimo | Actividades menores sin efecto en hitos ni calidad |
| 2 — Menor | Leve | Retraso de 1–3 días en entregables no críticos |
| 3 — Moderado | Medio | Retraso de 1 semana o reproceso parcial |
| 4 — Mayor | Alto | Afecta un hito o compromete la coordinación |
| 5 — Catastrófico | Crítico | Compromete el CDE, la federación o la viabilidad del proceso |

Exposición = probabilidad × impacto. ≥ 15 Alto: plan de mitigación activo y monitoreo semanal. 6–14 Medio: plan de contingencia documentado. ≤ 5 Bajo: monitoreo periódico.

## S5-3 Categorías de riesgo

Orientativas, no exhaustivas. Los ejemplos describen el tipo de riesgo a analizar, no son los riesgos del proyecto.

| Categoría | Descripción | Ejemplos de tipo de riesgo |
| --- | --- | --- |
| Tecnología y software | Plataforma, CDE y herramientas. | Incompatibilidad de versiones, falla del CDE, pérdida de archivos. |
| Personas y competencias | Capacidad y disponibilidad del equipo. | Falta de capacitación, rotación de personal clave, licencias insuficientes. |
| Información e insumos | Entradas incompletas, incorrectas o tardías. | Datos topográficos incompletos, información del cliente no recibida. |
| Coordinación entre disciplinas | Fragmentación o falta de alineación. | Sistemas de coordenadas divergentes, ausencia a sesiones ICE. |
| Calidad del modelo | Precisión, completitud y conformidad con el LOIN. | Información sin propósito, propiedades incorrectas, nomenclatura no estándar. |
| CDE y trazabilidad | Integridad del repositorio. | Publicación en carpetas incorrectas, accesos no autorizados. |
| Cronograma e hitos | Cumplimiento del MIDP. | Dependencias no resueltas, restricciones no eliminadas, subestimación. |
| Alcance y cambios | Cambios que impactan el modelo. | Cambios de diseño no comunicados, expansión de alcance sin actualizar el IPP. |

## S5-4 Registro de riesgos

| ID | Categoría | Descripción | P (1–5) | I (1–5) | P×I | Nivel | Estrategia | Acciones | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | [ ] | [Evento de riesgo identificado] |  |  |  |  | [Evitar / Mitigar / Transferir / Aceptar] |  |  |  |  |
| R-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El registro se publica en 00_ADMIN/RIESGOS con estado Shared. Su actualización es requisito previo para cerrar cada hito. La primera sesión de identificación se hace en la movilización (N5-8), con brainstorming sin descalificar ideas.

# S6 — PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN (VDC / LAST PLANNER)

| SOPORTE — se activa por condición del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager + Gerente de proyecto |
| Se activa cuando | El proyecto adopta VDC / Last Planner System para planificar y controlar la producción de información. |  |  |
| Requiere | N4 (hitos), S1 | Alimenta a | N7 (PPC, restricciones) |
| Responde al IPR | §3.2 Mejora continua; §6 (principio pull) |  |  |
| Valor Lean | Evita compromisos sin restricciones levantadas: mide la confiabilidad del plan, no solo el avance. |  |  |
| Entregables | Look-ahead de 6 semanas; planes semanales; tablero de compromisos. |  |  |

Si este módulo no se activa No se elimina del documento: se conserva esta página con la leyenda “Módulo no activado en este proyecto — motivo: [indicar] — se reevalúa en el hito: [H#]”. Así el IPP mantiene su estructura completa y el módulo puede activarse por adenda sin rehacer referencias.

Relación con N4 S6 no define hitos: consume los de N4-1 y se limita a planificar y controlar el trabajo entre hitos.

## S6-1 Marco conceptual

| Concepto | Definición en este contexto |
| --- | --- |
| VDC | Enfoque de gestión que usa el modelo como eje de la planificación: el avance del modelo refleja el avance real del diseño. |
| Last Planner System (LPS) | Planificación colaborativa de la producción: del programa maestro a compromisos semanales, con medición del PPC. |
| Pull planning | Técnica que parte del hito final y trabaja hacia atrás para identificar prerrequisitos, dependencias y secuencia. |
| Look-ahead | Plan de 3–6 semanas que identifica restricciones a eliminar antes de ejecutar (dependencias entre modelos, información, licencias). |
| PPC | Porcentaje de Plan Completado: tareas completadas / comprometidas × 100. Mide la confiabilidad de la planificación. |

## S6-2 Estructura de planificación

| Nivel | Plan | Horizonte | Responsable | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programa maestro | Todo el proyecto (N4-1 / MIDP) | Information Manager + Gerente de proyecto | [Cronograma integrado] |
| 2 | Plan de fase | Por hito | Information Manager | Pull planning en sesión ICE |
| 3 | Look-ahead | 3–6 semanas | Coordinadores | Tablero LPS |
| 4 | Plan semanal | 1 semana | Coordinadores y modeladores | Tablero de compromisos |

## S6-3 Proceso de pull planning por hito

- Definir el hito final de la fase y su fecha (N4-1).

- Cada disciplina identifica su último entregable antes del hito y lo coloca en el tablero.

- Trabajar hacia atrás: prerrequisitos de cada entregable y quién los provee.

- Identificar dependencias críticas entre disciplinas (qué modelo necesita ARQ para que MEP avance).

- Identificar restricciones: información faltante, licencias, capacitación, datos del cliente.

- Asignar responsables y fechas comprometidas para cada restricción.

- Documentar en el look-ahead de 6 semanas y publicar en el CDE.

## S6-4 Medición y control

| Indicador | Fórmula | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| PPC | Tareas completadas / comprometidas × 100 | Semanal (lunes) | ≥ 80 % |
| Restricciones eliminadas vs. detectadas | Cerradas / abiertas en el periodo × 100 | Semanal | ≥ 70 % |
| Causa raíz de incumplimientos | Categorías: información, capacidad, coordinación, cambio de alcance | Semanal | Documentar el 100 % |

El PPC no mide avance sino confiabilidad. Un PPC bajo indica sobrecompromiso o restricciones sistemáticas sin resolver; el Information Manager analiza las causas raíz cada semana y ajusta el proceso de planificación, no solo los compromisos. Los hallazgos alimentan N7-5.

# ANEXO A — MATRIZ LOIN POR DISCIPLINA (ISO 7817-1)

| ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Lead Appointed Party + Appointed Parties; aprueba la Appointing Party |
| Se activa cuando | Siempre que N3 esté activo (es decir, siempre). |  |  |
| Requiere | N2 (propósitos), N3 (reglas), N4 (hitos) | Alimenta a | Anexo B, S2 (reglas IDS), N7 |
| Responde al IPR | Anexos A–C del IPR |  |  |

Es el único documento vinculante para determinar el LOIN del proyecto. Una fila por grupo de objetos y propósito. Se completa y aprueba antes de iniciar el modelado de cada contenedor. Solo se incluyen las filas de los propósitos activos (P1 y P2 en esta base); las de otros propósitos se agregan con la misma estructura (0.10).

Cómo leer esta matriz Propósito P1 = análisis de interferencias · P2 = metrados. Hito = primer hito en que el contenedor aparece en el TIDP de referencia (N4-1). Los valores corresponden a las matrices LOIN del IPR de referencia. Los aspectos que el IPR no expresa (apariencia, ubicación o comportamiento paramétrico en algunos grupos) se marcan con asterisco (*): son propuesta de este IPP, a confirmar con el cliente. La lista de elementos de P2-2 que el proyecto active se agrega aquí con la misma estructura (una fila de P2 por familia). Las filas “No aplicable” son deliberadas: evitan sobreproducción.

## A-1 Arquitectura

| Grupo de objetos | Prop. | Detalle | Dimens. | Ubicación | Apariencia | Compor-tamiento paramétrico | Alfanumérica (identificación + propiedades) | Documentación | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muros, tabiques y particiones móviles | P1 | Simplificado (volumétrico, incluye vanos) | 3D | Absoluta (sistema de coordenadas) | Simbólica* | Paramétrico básico (ajustable) | Identificación: nombre, tipo, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo, espesor, clasificación; área neta, área de vanos, volumen | — | H2–H4 |
| Puertas, ventanas y mamparas | P1 | Marco, panel y volumen de apertura (giro de hojas) | 3D | Relativa (al muro contenedor) | Simbólica* | Paramétrico básico (según muro)* | Identificación: tipo, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo, ancho y alto nominal; código comercial para conteo automático | — | H2–H4 |
| Pisos, cielos rasos y falsos cielos rasos | P1 | Espesor real de la capa de acabado (crítico para espacios libres con MEP) | 3D | Absoluta (cota)* | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo, clasificación | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Área superior/inferior, perímetro; código de especificación del material | — | H2–H4 |
| Solaqueos, tarrajeos y revoques | P1 | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | — | — |
|  | P2 | No se modelan | — | — | — | — | Parámetro asignado al muro/losa base (p. ej. “tarrajeo ambas caras”); vinculado a tabla de metrados o especificación | Especificación técnica | H4 |
| Carp. metálica, melamine, coberturas, aleros, celosías, coberturas tensionadas | P1 | Moderado o envolvente (outer shell); bounding box en melamine si solo se evita choque de espacio | 3D | Absoluta* | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo, clasificación | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Dimensiones generales, área proyectada; tipo y peso estimado (carp. metálica) | — | H2–H4 |
| Luminarias (coordinación de arquitectura) | P1 | Simplificado (caja contenedora) | 3D | Absoluta o relativa exacta frente a cielo raso y vigas | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo, código de fabricante; conteo unitario en tabla | — | H2–H4 |

## A-2 Estructuras

Diferencia clave frente a Arquitectura En estructuras, “detalle simplificado” no significa geometría aproximada: significa la sección real del elemento sin el detalle de armado interno. La forma y el volumen exterior deben ser precisos para el clash; lo que se omite es el nivel de fabricación (ganchos, traslapes, estribos). En el TIDP de referencia la geometría real aparece desde H3 para cimentación y desde H2 para elementos verticales y horizontales: confirmar con el proyectista estructural.

| Grupo de objetos | Prop. | Detalle | Dimens. | Ubicación | Apariencia | Compor-tamiento paramétrico | Alfanumérica (identificación + propiedades) | Documentación | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos verticales (columnas, placas, muros de corte) | P1 | Real (no bounding box): alto riesgo de interferencia con MEP | 3D | Absoluta (coordenadas y ejes estructurales) | Simbólica* | Constructivo (sección editable por parámetros de forma) | Identificación: tipo, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Sección, resistencia de diseño (f’c o equivalente), cuantía de acero si aplica; volumen de concreto, área de encofrado, peso de acero estimado | Memoria de cálculo preliminar (referencia) | H2–H4 |
| Elementos horizontales (vigas, losas, viguetas) | P1 | Espesor y peralte reales (crítico para espacios libres con ductos y bandejas) | 3D | Absoluta; relativa a ejes de apoyo | Simbólica* | Constructivo* | Identificación: tipo, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo de losa/sistema, espesor, luz libre; volumen de concreto, área de encofrado, metrado de acero por elemento | — | H2–H4 |
| Cimentación (zapatas, plateas, vigas de cimentación) | P1 | Profundidad y volumen reales (coordinar con instalaciones enterradas y cisternas) | 3D | Absoluta, referida al NPT del proyecto | Simbólica* | Constructivo* | Identificación: tipo, clasificación | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo de cimentación, capacidad portante de diseño; volumen de excavación y concreto, área de solado | — | H2–H4 |
| Arriostres y contravientos (diagonales, X de acero) | P1 | Simplificado tipo perfil (línea con sección extruida) | 3D (línea con sección extruida) | Relativa al pórtico que arriostran | Simbólica* | Constructivo* | Identificación: tipo de perfil | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo de perfil, longitud, peso lineal; peso total por tipo para metrado de acero estructural | — | H2–H4 |
| Juntas de dilatación / sísmicas | P1 | Ancho de junta (verificar que nadie la invada) | 2D/3D | Absoluta | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Ancho de junta, tipo de sello; longitud total por tipo | — | H2–H4 |
| Detalles de refuerzo y armado (ganchos, empalmes, estribos) | P1 | No aplicable en esta fase | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | — | — |
|  | P2 | No se modela armado en 3D | — | — | — | — | Se resuelve por planilla de acero y especificación | Planillas de acero | H4 |

## A-3 MEP (mecánico, eléctrico, sanitario)

Regla clave La sección o diámetro exterior real incluyendo aislamiento es obligatoria desde el clash temprano: representar ductos o tuberías sin su volumen real produce falsos negativos. El aislamiento no es un objeto independiente: se incorpora a la sección exterior y su espesor/tipo se documenta como propiedad del elemento base.

| Grupo de objetos | Prop. | Detalle | Dimens. | Ubicación | Apariencia | Compor-tamiento paramétrico | Alfanumérica (identificación + propiedades) | Documentación | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ductos de climatización (HVAC) — tramos rectos | P1 | Sección real (rectangular o circular) y aislamiento si aplica | 3D | Absoluta y relativa a cielo raso/estructura | Simbólica (color por sistema, P1-7) | Constructivo* | Identificación: tipo, sistema, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Sección, material, tipo de aislamiento; longitud desarrollada por sección equivalente; área de lámina | — | H2–H4 |
| Accesorios de ductos (codos, reducciones, difusores, rejillas) | P1 | Geometría real del accesorio, no genérica (cambios de sección = punto crítico de choque) | 3D | Relativa al tramo que conectan | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo, dimensión nominal; conteo unitario por tipo | — | H2–H4 |
| Tuberías de agua, desagüe y contra incendio | P1 | Diámetro exterior real (incluye aislamiento térmico si aplica) | 3D | Absoluta; pendiente relativa en desagüe por gravedad | Simbólica (color por sistema) | Constructivo* | Identificación: tipo, sistema, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Diámetro nominal, material, presión de diseño (agua/CI); longitud desarrollada por diámetro y material | — | H2–H4 |
| Bandejas y canalizaciones eléctricas | P1 | Sección real de bandeja (alto volumen; compite por espacio en cielo raso) | 3D | Relativa a la trayectoria general de cielo raso | Simbólica (color por sistema) | Constructivo* | Identificación: tipo, clasificación | — | H2 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo y dimensión de bandeja, material; longitud desarrollada por tipo de sección | — | H2–H4 |
| Tableros eléctricos, equipos y unidades (UMAs, bombas) | P1 | Geometría real del equipo incluyendo espacio de mantenimiento/servicio (clearance operativo) | 3D | Absoluta | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo, código de especificación | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo, capacidad/potencia, código de especificación técnica; conteo por tipo | Fichas técnicas (H4) | H2–H4 |
| Puntos terminales (tomacorrientes, luminarias, sensores, rociadores) | P1 | Simplificado (caja contenedora): validar que no choquen con cielo raso, vigas o mobiliario empotrado | 3D | Absoluta o relativa exacta | Simbólica* | Explícito* | Identificación: tipo | — | H3 |
|  | P2 | Hereda de P1: no se pide geometría adicional | — | — | — | — | Tipo, código de fabricante o especificación; conteo por tipo | — | H2–H4 |
| Aislamiento térmico y acústico de tuberías y ductos | P1 | No aplicable como objeto independiente: se resuelve en la sección exterior del elemento base | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable | — | — |
|  | P2 | Se resuelve por propiedad del elemento base | — | — | — | — | Espesor y tipo de aislamiento como propiedad; área de aislamiento por metro lineal | Especificación de aislamiento | H4 |

Sincronización entre disciplinas Los elementos MEP se coordinan contra Arquitectura y Estructuras en el mismo hito: el clash se ejecuta sobre el modelo federado, no sobre modelos aislados. Es responsabilidad del Lead Appointed Party que los tres bloques A-1, A-2 y A-3 se entreguen sincronizados al CDE.

## A-4 Plantilla para filas nuevas

| Grupo de objetos | Prop. | Detalle | Dimens. | Ubicación | Apariencia | Compor-tamiento paramétrico | Alfanumérica (identificación + propiedades) | Documentación | Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Grupo de objetos] | [P#] | [Simplificado ↔ detallado / No aplicable] | [0D / 1D / 2D / 3D] | [Absoluta / relativa] | [Simbólica ↔ realista] | [Explícito / constructivo / paramétrico] | [Identificación; propiedades con tipo de dato y unidad] | [Documentos] | [H#] |

# ANEXO B — PLANTILLAS TIDP / MIDP Y CATÁLOGO BASE DE CONTENEDORES

| ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Lead Appointed Party; cada Appointed Party su TIDP |
| Se activa cuando | Siempre (N4). |  |  |
| Requiere | N3, N4, Anexo A | Alimenta a | N7, S6, P1 |
| Responde al IPR | §6 Planificación de entrega |  |  |

## B-1 Encabezado de TIDP (uno por disciplina)

| Disciplina | [Arquitectura / Estructuras / MEP / otra] |
| --- | --- |
| Appointed Party (empresa) | [Empresa] |
| Responsable de información de la disciplina | [Nombre — Coordinador de la disciplina] |
| Reporta a (Lead Appointed Party) | [Nombre] |
| IPR de referencia | [IPR — Anexo correspondiente] |
| Software de autoría declarado | [Revit / ArchiCAD / Tekla / otro] |
| Formato de entrega para federación | IFC 4.x (openBIM) |

## B-2 Catálogo base de contenedores

Catálogo base de contenedores con trazabilidad a propósito. Marque “Act.” en los contenedores que el proyecto producirá; los demás se descartan salvo que pasen el test de existencia (N4-2). Fechas y estados se completan por proyecto. Códigos con el formato de N5-3 (sin PROY ni REV).

### Arquitectura (ORIG = A)

| Act. | Código | Contenedor de información | Grupo LOIN (Anexo A) | Prop. | Fmt. | Hito | Fecha | Estado CDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | A-00-ZZ-A-M3-001 | Modelo volumétrico de cabida | Muros, pisos (envolvente) | P1 | IFC | H1 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-DOC-001 | Memoria de cabida y normativa | — | P4 | PDF | H1 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-M3-002 | Modelo de anteproyecto — envolvente y particiones | Muros, tabiques, particiones móviles | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-M3-003 | Modelo de anteproyecto — vanos | Puertas, ventanas, mamparas | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-XLS-001 | Metrado preliminar de áreas y vanos | Todos los grupos | P2 | XLSX | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-M3-004 | Modelo coordinado — pisos y cielos rasos | Pisos, cielos rasos, falsos cielos rasos | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-M3-005 | Modelo coordinado — carpintería y coberturas | Carp. metálica, melamine, coberturas, celosías | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-BCF-001 | Reporte de clash — Arquitectura vs. Estructuras/MEP | Todos los grupos aplicables | P1 | BCF | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | A-00-ZZ-A-XLS-002 | Metrado de control (presupuesto) | Todos los grupos | P2 | XLSX | H3 | [fecha] | Published |
| [ ] | A-00-ZZ-A-M3-006 | Modelo detallado final — todos los grupos | Todos los grupos del Anexo A-1 | P1 (+P2, P5) | IFC | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | A-00-ZZ-A-DWG-001 | Planos de arquitectura para construcción | Todos los grupos | P5 | DWG/PDF | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | A-00-ZZ-A-XLS-003 | Metrado de expediente técnico | Todos los grupos | P2 | XLSX | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | A-00-ZZ-A-DOC-002 | Especificaciones técnicas — tarrajeos, solaqueos y revoques | Solaqueos, tarrajeos, revoques | P2 | PDF | H4 | [fecha] | Published |

### Estructuras (ORIG = E)

| Act. | Código | Contenedor de información | Grupo LOIN (Anexo A) | Prop. | Fmt. | Hito | Fecha | Estado CDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | E-00-ZZ-E-M3-001 | Modelo de cabida — sistema estructural preliminar | Elementos verticales y horizontales (esquema) | P1 | IFC | H1 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-M3-002 | Modelo de anteproyecto — elementos verticales | Columnas, placas, muros de corte | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-M3-003 | Modelo de anteproyecto — elementos horizontales | Vigas, losas, viguetas | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-DOC-001 | Memoria de cálculo preliminar | — | P1/P2 (soporte) | PDF | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-M3-004 | Modelo coordinado — cimentación | Zapatas, plateas, vigas de cimentación | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-M3-005 | Modelo coordinado — arriostres y juntas | Diagonales, X de acero, juntas de dilatación | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-BCF-001 | Reporte de clash — Estructuras vs. Arquitectura/MEP | Todos los grupos aplicables | P1 | BCF | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | E-00-ZZ-E-XLS-001 | Metrado de control — concreto y encofrado | Verticales, horizontales, cimentación | P2 | XLSX | H3 | [fecha] | Published |
| [ ] | E-00-ZZ-E-M3-006 | Modelo detallado final — todos los grupos (excluye armado) | Todos los grupos del Anexo A-2 | P1 (+P2, P5) | IFC | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | E-00-ZZ-E-DWG-001 | Planos estructurales para construcción | Todos los grupos | P5 | DWG/PDF | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | E-00-ZZ-E-DOC-002 | Planillas de acero (armado) | Detalles de refuerzo y armado | P2 | PDF/XLSX | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | E-00-ZZ-E-XLS-002 | Metrado de expediente técnico — acero y concreto | Todos los grupos | P2 | XLSX | H4 | [fecha] | Published |

### MEP (ORIG = M; ROL M / P / L según la disciplina del contenido)

| Act. | Código | Contenedor de información | Grupo LOIN (Anexo A) | Prop. | Fmt. | Hito | Fecha | Estado CDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ] | M-00-ZZ-M-DOC-001 | Memoria de criterios de diseño (HVAC, sanitario, eléctrico) | — | P1 (soporte) | PDF | H1 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-001 | Modelo de anteproyecto — ductos HVAC | Ductos de climatización — tramos rectos | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-002 | Modelo de anteproyecto — tuberías agua/desagüe/CI | Tuberías de agua, desagüe y contra incendio | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-003 | Modelo de anteproyecto — bandejas eléctricas | Bandejas y canalizaciones eléctricas | P1 (+P2) | IFC | H2 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-004 | Modelo coordinado — accesorios de ductos | Codos, difusores, rejillas | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-005 | Modelo coordinado — equipos y tableros | Tableros, equipos, unidades (UMAs, bombas) | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-BCF-001 | Reporte de clash — MEP vs. Arquitectura/Estructuras | Todos los grupos aplicables | P1 | BCF | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-XLS-001 | Metrado de control — ductos, tuberías y bandejas | Todos los grupos lineales | P2 | XLSX | H3 | [fecha] | Published |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-006 | Modelo coordinado — puntos terminales | Tomacorrientes, luminarias, sensores, rociadores | P1 (+P2) | IFC | H3 | [fecha] | Shared |
| [ ] | M-00-ZZ-M-M3-007 | Modelo detallado final — todos los grupos | Todos los grupos del Anexo A-3 | P1 (+P2, P5) | IFC | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | M-00-ZZ-M-DWG-001 | Planos MEP para construcción | Todos los grupos | P5 | DWG/PDF | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | M-00-ZZ-M-XLS-002 | Metrado de expediente técnico | Todos los grupos | P2 | XLSX | H4 | [fecha] | Published |
| [ ] | M-00-ZZ-M-DOC-002 | Fichas técnicas de equipos y especificación de aislamiento | Equipos, aislamiento térmico/acústico | P2 (+P7 si activo) | PDF | H4 | [fecha] | Published |

## B-3 MIDP — matriz maestra de contenedores por disciplina y hito

| Disciplina | H1 Cabida | H2 Anteproyecto | H3 Proyecto para revisión | H4 Proyecto detallado / obra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura | Volumetría + memoria | Envolvente + vanos + metrado preliminar | Coordinado + clash + metrado de control | Modelo final + planos + expediente |
| Estructuras | Sistema estructural preliminar | Elementos verticales/horizontales + memoria de cálculo | Cimentación + arriostres + clash | Modelo final + planos + planillas de acero |
| MEP | Memoria de criterios de diseño | Ductos + tuberías + bandejas | Accesorios + equipos + clash | Modelo final + planos + fichas técnicas |
| [Otras] |  |  |  |  |

Cronograma de hitos y aprobaciones: ver N4-1 (fuente única). Protocolos de verificación en cada hito, gestión de desviaciones y ciclo de mejora del MIDP: ver N4-6 y N7.

# ANEXO C — DICCIONARIO DE PROPIEDADES DEL PROYECTO

| ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Cuando S2 está activo. |  |  |
| Requiere | S2 | Alimenta a | P2, P3, P7, reglas IDS |
| Responde al IPR | §5.2 (bSDD, IDS) |  |  |

Define las propiedades propias del proyecto (Psets propios) no cubiertas por IFC ni por el bSDD, conforme a ISO 23386. Una tabla por cada Pset propio. Convención: Pset_[Proyecto]_[Sistema]. Se registran aquí los parámetros de metrado (P2-3) y de espacio (P3-2).

| Campo ISO 23386 | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la propiedad | Único, preferentemente en inglés (o prefijo del proyecto) | GC_Unidad |
| Definición | Descripción precisa y sin ambigüedad | Unidad de medida de la cantidad para presupuesto |
| Tipo de dato | String / Integer / Real / Boolean / Fecha / Enumeración | String (enumeración) |
| Unidad de medida | SI o aplicable; “sin unidad” si es categórica | — |
| Valores permitidos | Lista de valores o rango | m² / m³ / ml / und |
| Referencia al diccionario | GUID del bSDD o identificador interno | PRJ-PROP-001 |
| Aplicable a (clase IFC) | Clase IFC a la que aplica | IfcWall, IfcSlab, … |
| Propósito que la exige | Fila del Anexo A / módulo | P2 |
| Hito de aplicación | Hito en que debe estar completa | H3 |
| Responsable de completar | Rol | Author ARQ |

[Agregar una tabla por cada Pset propio del proyecto.]

# ANEXO D — IPR MÍNIMO (SI EL CLIENTE NO EMITIÓ IPR)

| ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager con la Appointing Party |
| Se activa cuando | Solo si el cliente no emitió un IPR / EIR propio; si lo emitió, se reemplaza por una referencia a su versión y ubicación en el CDE. |  |  |
| Requiere | N1, N2 | Alimenta a | N2-5 (trazabilidad) |
| Responde al IPR | — |  |  |

Un IPP responde a un IPR. Cuando el cliente no lo tiene, este formulario mínimo se acuerda con él en el paso 1 de la Parte 0. Cada punto remite al módulo que lo desarrolla.

| Sección del IPR mínimo | Contenido a acordar | Se desarrolla en |
| --- | --- | --- |
| 1. Objetivos estratégicos | Objetivos del cliente (O1–O12) y su justificación. | N2-1 |
| 2. Requisitos organizacionales (OIR) | Licencias de edificación, documentación para garantías y postventa, metrados y presupuesto desde el modelo, [otros]. | N2, P2, P4 |
| 3. Requisitos del activo (AIR) | Atributos por sistema para O&M, formato y momento de entrega. | P7-3 |
| 4. Requisitos del proyecto (PIR) | Modelos coordinados por disciplina en IFC 4.x; reportes de clash clasificados; tablas de cuantificación en Excel; planos en DWG y PDF. | N3, N4, Anexo A |
| 5. Hitos de entrega | Hitos, fechas, responsables y formatos. | N4-1 |
| 6. CDE | Plataforma, estados, formato principal, formato nativo permitido, nivel de acceso del cliente. | N5-1 |
| 7. LOIN por propósito | Objetos, propósitos, hitos y actores; aspectos y propiedades requeridos. | N3, Anexo A |
| 8. Seguridad y privacidad | Confidencialidad; restricciones de información de seguridad en IFC. | S3 |
| 9. Aprobación | Firma de la Appointing Party y del Information Manager. | N1-7 |

# ANEXO E — REGISTRO DE REVISIONES DEL IPP

| ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Siempre. |  |  |
| Requiere | N7-7 | Alimenta a | Trazabilidad del documento |
| Responde al IPR | — |  |  |

| Rev. | Fecha | Descripción del cambio | Módulos / configuración afectados | Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | [DD/MM/AAAA] | Emisión inicial del IPP | Configuración inicial (0.9) |  |  |  |
| R01 |  |  |  |  |  |  |
| R02 |  |  |  |  |  |  |

El IPP es un documento vivo: se revisa en cada hito y cuando cambian el alcance, las partes o los requisitos del cliente. Cada revisión la aprueba el Information Manager y se notifica a todas las partes. El registro de lecciones aprendidas (N7-5) y de decisiones provisionales (S1-4) se llevan en el CDE como documentos vivos separados.

# ANEXO F — GLOSARIO

| ANEXO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | [ ] Activo [ ] No activado en este proyecto | Responsable | Information Manager |
| Se activa cuando | Referencia. |  |  |
| Requiere | — | Alimenta a | — |
| Responde al IPR | — |  |  |

| Término | Significado |
| --- | --- |
| AIM | Asset Information Model: modelo de información del activo para operación; en el DIS 2026, repositorio continuo desde el inicio. |
| PIM | Project Information Model: modelo de información de proyecto (marco vigente). |
| IPP (ex BEP) | Information Production Plan: respuesta del equipo al IPR. |
| IPR (ex EIR) | Information Product / Purpose Requirements: requisitos de información del cliente. |
| TIDP / MIDP | Task / Master Information Delivery Plan: plan de entrega por disciplina y maestro. |
| LOIN | Level of Information Need (ISO 7817-1): nivel de información necesario, por pilares y aspectos. |
| CDE | Common Data Environment: entorno común de datos. |
| IFC / BCF / IDS / bSDD | Estándares abiertos de buildingSMART: modelo, issues, especificación de entrega de información, diccionario. |
| ICE | Integrated Concurrent Engineering: sesión de trabajo concurrente interdisciplinar. |
| Plan of Use | Plan de Usos: propósitos para los que se usará la información. |
| Pull / PPC / PDCA | Producción por tirón; Porcentaje de Plan Completado; ciclo Plan-Do-Check-Act. |
| Appointing Party / Lead Appointed Party / Appointed Party | Cliente / parte designada principal / parte designada. |
| Information Manager | Rol de gestión de información (ex BIM Manager / gestor de información). |